## taşınabilir çevirimdışı i̇letişi
Taşınabilir Çevirimdışı İletişim Sistemi
EP-002: Firmware Geliştirme
Name | Alt Öğeler | Priority | Sprint | Tarih Aralığı - Start | Tarih Aralığı - End | Kategori | Bağımlılıklar | Story Points | Açıklama
US-005: Temel Firmware Altyapısı |  | Yüksek | Sprint 2 | 2026-01-19 | 2026-01-30 | firmware |  | 13 | Meshtastic tabanlı, FreeRTOS üzerinde çalışan, modüler firmware altyapısı.
Subitems | Name | Tarih Aralığı - Start | Tarih Aralığı - End | Sprint
| ST-005-4: FreeRTOS kuyruk ve mutex yapıları oluşturma | 2026-01-23 | 2026-01-23 | Sprint 2
| ST-005-2: PlatformIO proje yapısı ve ESP32-S3 platform konfigürasyonu | 2026-01-20 | 2026-01-20 | Sprint 2
| ST-005-7: Unity test çerçevesi entegrasyonu ve CI konfigürasyonu | 2026-01-30 | 2026-01-30 | Sprint 2
| ST-005-8: Yapılandırma round-trip birim testi yazma | 2026-01-30 | 2026-01-30 | Sprint 2
| ST-005-1: Meshtastic fork oluşturma ve commit hash pin'leme | 2026-01-19 | 2026-01-19 | Sprint 2
| ST-005-5: NVS yapılandırma modülü (okuma/yazma/silme) | 2026-01-26 | 2026-01-27 | Sprint 2
| ST-005-3: FreeRTOS görev iskeletleri oluşturma (7 görev) | 2026-01-21 | 2026-01-22 | Sprint 2
| ST-005-9: Temel firmware derleme ve ESP32-S3'e yükleme testi | 2026-01-30 | 2026-01-30 | Sprint 2
| ST-005-6: Zaman damgalı loglama modülü (SPIFFS tabanlı) | 2026-01-28 | 2026-01-29 | Sprint 2
US-006: LoRa Sürücü Geliştirme |  | Yüksek | Sprint 3 | 2026-02-02 | 2026-02-11 | firmware | US-005: Temel Firmware Altyapısı | 8 | SX1262 LoRa çipi için 2-15 km menzilli radyo iletişimi sağlayan sürücü.
Subitems | Name | Tarih Aralığı - Start | Tarih Aralığı - End | Sprint
| ST-006-2: LoRa init, send, receive fonksiyonları | 2026-02-03 | 2026-02-03 | Sprint 3
| ST-006-5: NVS'den LoRa yapılandırması okuma | 2026-02-06 | 2026-02-06 | Sprint 3
| ST-006-4: RSSI/SNR okuma ve loglama | 2026-02-05 | 2026-02-05 | Sprint 3
| ST-006-3: Interrupt tabanlı alım/iletim yönetimi | 2026-02-04 | 2026-02-04 | Sprint 3
| ST-006-1: SX1262 SPI HAL katmanı implementasyonu | 2026-02-02 | 2026-02-02 | Sprint 3
| ST-006-7: Mock SPI ile birim testler yazma | 2026-02-10 | 2026-02-10 | Sprint 3
| ST-006-8: Gerçek donanımda menzil testi (2 prototip) | 2026-02-11 | 2026-02-11 | Sprint 3
| ST-006-6: Düşük güç modu LoRa alıcı yönetimi | 2026-02-09 | 2026-02-09 | Sprint 3
US-007: Wi-Fi Mesh Entegrasyonu |  | Yüksek | Sprint 4 | 2026-02-16 | 2026-02-25 | firmware | US-005: Temel Firmware Altyapısı | 8 | ESP-MESH protokolü ile Wi-Fi Mesh ağı oluşturan ve yöneten modül.
Subitems | Name | Tarih Aralığı - Start | Tarih Aralığı - End | Sprint
| ST-007-2: Mesh ağı oluşturma ve katılma mantığı | 2026-02-17 | 2026-02-18 | Sprint 4
| ST-007-3: Unicast ve broadcast mesaj gönderme/alma | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Sprint 4
| ST-007-5: LoRa ile eş zamanlı çalışma testi | 2026-02-23 | 2026-02-23 | Sprint 4
| ST-007-8: Bant genişliği ölçümü (≥8 kbps ses için) | 2026-02-25 | 2026-02-25 | Sprint 4
| ST-007-1: ESP-MESH konfigürasyon yapısı ve init | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Sprint 4
| ST-007-4: Ağ topolojisi sorgulama API'si | 2026-02-20 | 2026-02-20 | Sprint 4
| ST-007-7: 3 düğümlü mesh ağı entegrasyon testi | 2026-02-25 | 2026-02-25 | Sprint 4
| ST-007-6: Düşük güç modunda Wi-Fi kapatma/açma | 2026-02-24 | 2026-02-24 | Sprint 4
US-008: GPS Modülü Entegrasyonu |  | Yüksek | Sprint 5 | 2026-03-02 | 2026-03-10 | firmware | US-005: Temel Firmware Altyapısı | 5 | u-blox NEO-M9N GPS modülünün firmware entegrasyonu.
Subitems | Name | Tarih Aralığı - Start | Tarih Aralığı - End | Sprint
| ST-008-4: GPS sinyal kaybı yönetimi ve son konum saklama | 2026-03-06 | 2026-03-06 | Sprint 5
| ST-008-1: UART GPS sürücüsü ve NMEA parser implementasyonu | 2026-03-02 | 2026-03-03 | Sprint 5
| ST-008-2: Konum verisi yapısı ve okuma fonksiyonları | 2026-03-04 | 2026-03-04 | Sprint 5
| ST-008-6: Gerçek donanımda GPS soğuk/sıcak başlatma testi | 2026-03-10 | 2026-03-10 | Sprint 5
| ST-008-5: Konum round-trip birim testi | 2026-03-09 | 2026-03-09 | Sprint 5
| ST-008-3: GPS güncelleme aralığı yapılandırması | 2026-03-05 | 2026-03-05 | Sprint 5
US-009: Güç Yönetimi Firmware |  | Yüksek | Sprint 6 | 2026-03-16 | 2026-03-27 | firmware | US-002: Güç Yönetim Devresi, US-005: Temel Firmware Altyapısı | 8 | Pil seviyesine göre otomatik güç modu geçişleri ve MPPT kontrolü.
Subitems | Name | Tarih Aralığı - Start | Tarih Aralığı - End | Sprint
| ST-009-1: ADC pil seviyesi okuma ve kalibrasyon | 2026-03-16 | 2026-03-16 | Sprint 6
| ST-009-7: Güç yönetimi birim testleri (mock ADC ile) | 2026-03-25 | 2026-03-25 | Sprint 6
| ST-009-2: Güç modu geçiş mantığı (%20 ve %5 eşikleri) | 2026-03-17 | 2026-03-18 | Sprint 6
| ST-009-4: MPPT kontrolü ve güneş paneli yönetimi | 2026-03-20 | 2026-03-20 | Sprint 6
| ST-009-8: Gerçek donanımda güç modu geçiş testi | 2026-03-26 | 2026-03-27 | Sprint 6
| ST-009-3: Güç kaynağı öncelik anahtarlama mantığı | 2026-03-19 | 2026-03-19 | Sprint 6
| ST-009-6: Güç durumu raporlama ve telemetri entegrasyonu | 2026-03-24 | 2026-03-24 | Sprint 6
| ST-009-5: Güvenli kapatma prosedürü implementasyonu | 2026-03-23 | 2026-03-23 | Sprint 6
US-010: OTA Güncelleme Mekanizması |  | Yüksek | Sprint 7 | 2026-03-30 | 2026-04-10 | firmware | US-007: Wi-Fi Mesh Entegrasyonu, US-005: Temel Firmware Altyapısı | 8 | Mesh ağı üzerinden SHA-256 doğrulamalı, geri dönüşlü OTA firmware güncellemesi.
Subitems | Name | Tarih Aralığı - Start | Tarih Aralığı - End | Sprint
| ST-010-8: OTA mekanizması entegrasyon testi (gerçek donanım) | 2026-04-10 | 2026-04-10 | Sprint 7
| ST-010-7: OTA başarı/başarısızlık loglama | 2026-04-10 | 2026-04-10 | Sprint 7
| ST-010-1: Flash bölümleme tablosu yapılandırması | 2026-03-30 | 2026-03-30 | Sprint 7
| ST-010-3: SHA-256 hash doğrulama implementasyonu | 2026-04-02 | 2026-04-02 | Sprint 7
| ST-010-4: OTA bölümüne yazma ve bootloader entegrasyonu | 2026-04-03 | 2026-04-06 | Sprint 7
| ST-010-2: OTA paket alım ve depolama modülü | 2026-03-31 | 2026-04-01 | Sprint 7
| ST-010-5: Otomatik geri dönme mekanizması | 2026-04-07 | 2026-04-08 | Sprint 7
| ST-010-6: OTA ilerleme raporlama (mesh üzerinden) | 2026-04-09 | 2026-04-09 | Sprint 7
US-011: Mesh Ağ Protokolü |  | Yüksek | Sprint 8 | 2026-04-13 | 2026-04-23 | firmware | US-006: LoRa Sürücü Geliştirme, US-007: Wi-Fi Mesh Entegrasyonu | 13 | 50-100+ düğüm destekli, flood ve structured routing modlu, kendi kendini iyileştiren mesh protokolü.
Subitems | Name | Tarih Aralığı - Start | Tarih Aralığı - End | Sprint
| ST-011-5: Düğüm ayrılma tespiti ve alternatif yol keşfi | 2026-04-20 | 2026-04-20 | Sprint 8
| ST-011-3: Structured routing implementasyonu (Dijkstra + yönlendirme tablosu) | 2026-04-15 | 2026-04-16 | Sprint 8
| ST-011-4: Yönlendirme modu geçiş mekanizması | 2026-04-17 | 2026-04-17 | Sprint 8
| ST-011-2: Flood routing implementasyonu (UUID tablosu + TTL) | 2026-04-14 | 2026-04-14 | Sprint 8
| ST-011-10: Mesaj round-trip birim testi | 2026-04-23 | 2026-04-23 | Sprint 8
| ST-011-6: Beacon mekanizması (30 saniyede bir yayın) | 2026-04-21 | 2026-04-21 | Sprint 8
| ST-011-9: Meshtastic uyumluluk katmanı | 2026-04-23 | 2026-04-23 | Sprint 8
| ST-011-8: SNR tabanlı bağlantı kalitesi değerlendirmesi | 2026-04-23 | 2026-04-23 | Sprint 8
| ST-011-7: Topoloji güncelleme yayını (5 dakikada bir) | 2026-04-22 | 2026-04-22 | Sprint 8
| ST-011-1: Protobuf mesaj formatı tanımları (MeshPacket, TextMessage, LocationUpdate vb.) | 2026-04-13 | 2026-04-13 | Sprint 8
| ST-011-11: 50 düğümlü ağ simülasyonu ve yük testi | 2026-04-23 | 2026-04-23 | Sprint 8
US-040: Cihaz UI (LVGL Ekran Arayüzü) |  | Orta | Sprint 7 | 2026-03-30 | 2026-04-10 | firmware | US-009: Güç Yönetimi Firmware, US-008: GPS Modülü Entegrasyonu, US-005: Temel Firmware Altyapısı | 8 | OLED ekran ve fiziksel düğmelerle telefonsuz temel iletişim arayüzü.
Subitems | Name | Tarih Aralığı - Start | Tarih Aralığı - End | Sprint
| ST-040-2: Ana ekran widget'ları (pil, RSSI, düğüm sayısı) | 2026-04-01 | 2026-04-01 | Sprint 7
| ST-040-4: Mesaj şablonu seçim ekranı (10 şablon) | 2026-04-06 | 2026-04-06 | Sprint 7
| ST-040-9: Düşük güç modu ekran yönetimi (otomatik kapanma/açma) | 2026-04-10 | 2026-04-10 | Sprint 7
| ST-040-3: Menü navigasyon sistemi (3 buton ile) | 2026-04-02 | 2026-04-03 | Sprint 7
| ST-040-6: GPS koordinat ve düğüm listesi ekranı | 2026-04-08 | 2026-04-08 | Sprint 7
| ST-040-8: Ekran parlaklık kontrolü (3 kademe) | 2026-04-10 | 2026-04-10 | Sprint 7
| ST-040-1: LVGL kütüphanesi entegrasyonu ve SSD1306 sürücüsü | 2026-03-30 | 2026-03-31 | Sprint 7
| ST-040-5: Gelen mesaj listesi ekranı (50 mesaj, 32 karakter kesme) | 2026-04-07 | 2026-04-07 | Sprint 7
| ST-040-10: Cihaz UI birim testleri (mock LVGL ile) | 2026-04-10 | 2026-04-10 | Sprint 7
| ST-040-7: Bildirim ve sesli bip mekanizması | 2026-04-09 | 2026-04-09 | Sprint 7
US-041: Ses Modülü Firmware (PTT + Codec) |  | Orta | Sprint 7 | 2026-03-30 | 2026-04-10 | firmware | US-025: AES-256-GCM Şifreleme Modülü, US-005: Temel Firmware Altyapısı, US-007: Wi-Fi Mesh Entegrasyonu | 8 | Gerçek zamanlı PTT sesli iletişim ve sesli mesaj kayıt/gönderme.
Subitems | Name | Tarih Aralığı - Start | Tarih Aralığı - End | Sprint
| ST-041-1: I2S mikrofon ve hoparlör sürücüsü implementasyonu | 2026-03-30 | 2026-03-31 | Sprint 7
| ST-041-4: Gürültü engelleme algoritması (WebRTC NS veya benzeri) | 2026-04-06 | 2026-04-07 | Sprint 7
| ST-041-3: PTT buton interrupt yönetimi ve 500ms gecikme testi | 2026-04-03 | 2026-04-03 | Sprint 7
| ST-041-7: Hoparlör ses seviyesi kontrolü (10 adım) | 2026-04-10 | 2026-04-10 | Sprint 7
| ST-041-6: Çoklu kullanıcı kanal yönetimi (maks. 4 kullanıcı) | 2026-04-09 | 2026-04-09 | Sprint 7
| ST-041-8: Ses modülü birim testleri (mock I2S ile) | 2026-04-10 | 2026-04-10 | Sprint 7
| ST-041-2: Opus codec entegrasyonu (encode/decode) | 2026-04-01 | 2026-04-02 | Sprint 7
| ST-041-5: Sesli mesaj kayıt ve SPIFFS'te şifreli depolama | 2026-04-08 | 2026-04-08 | Sprint 7
US-042: Telemetri Firmware Modülü |  | Orta | Sprint 9 | 2026-04-27 | 2026-05-05 | firmware | US-005: Temel Firmware Altyapısı, US-011: Mesh Ağ Protokolü, US-009: Güç Yönetimi Firmware | 5 | Pil, CPU, sinyal kalitesi ve sensör verilerinin mesh ağına otomatik yayını.
Subitems | Name | Tarih Aralığı - Start | Tarih Aralığı - End | Sprint
| ST-042-1: Telemetri veri yapısı ve Protobuf şeması | 2026-04-27 | 2026-04-27 | Sprint 9
| ST-042-6: JSON dışa aktarma ve round-trip birim testi | 2026-05-05 | 2026-05-05 | Sprint 9
| ST-042-3: I2C/SPI harici sensör sürücü katmanı | 2026-04-29 | 2026-04-30 | Sprint 9
| ST-042-2: Sistem metrikleri okuma (pil, CPU, bellek) | 2026-04-28 | 2026-04-28 | Sprint 9
| ST-042-4: Eşik uyarı mekanizması implementasyonu | 2026-05-01 | 2026-05-01 | Sprint 9
| ST-042-5: SPIFFS'te zaman serisi depolama (7 gün, rotasyon) | 2026-05-04 | 2026-05-04 | Sprint 9
|  |  |  | 2026-01-19 | 2026-05-05 |  |  | 84