## Gantt
Boards - Taşınabilir Çevirimdışı İletişim Sistemi (by weeks)
|  |  | Oca-2026 | Oca-2026 | Oca-2026 | Oca-2026 | Oca-2026 | Oca-2026 | Oca-2026 | Oca-2026 | Oca-2026 | Oca-2026 | Oca-2026 | Oca-2026 | Oca-2026 | Oca-2026 | Oca-2026 | Oca-2026 | Oca-2026 | Oca-2026 | Oca-2026 | Oca-2026 | Oca-2026 | Oca-2026 | Oca-2026 | Oca-2026 | Oca-2026 | Oca-2026 | Oca-2026 | Şub-2026 | Şub-2026 | Şub-2026 | Şub-2026 | Şub-2026 | Şub-2026 | Şub-2026 | Şub-2026 | Şub-2026 | Şub-2026 | Şub-2026 | Şub-2026 | Şub-2026 | Şub-2026 | Şub-2026 | Şub-2026 | Şub-2026 | Şub-2026 | Şub-2026 | Şub-2026 | Şub-2026 | Şub-2026 | Şub-2026 | Şub-2026 | Şub-2026 | Şub-2026 | Şub-2026 | Şub-2026 | Mar-2026 | Mar-2026 | Mar-2026 | Mar-2026 | Mar-2026 | Mar-2026 | Mar-2026 | Mar-2026 | Mar-2026 | Mar-2026 | Mar-2026 | Mar-2026 | Mar-2026 | Mar-2026 | Mar-2026 | Mar-2026 | Mar-2026 | Mar-2026 | Mar-2026 | Mar-2026 | Mar-2026 | Mar-2026 | Mar-2026 | Mar-2026 | Mar-2026 | Mar-2026 | Mar-2026 | Mar-2026 | Mar-2026 | Mar-2026 | Mar-2026 | Nis-2026 | Nis-2026 | Nis-2026 | Nis-2026 | Nis-2026 | Nis-2026 | Nis-2026 | Nis-2026 | Nis-2026 | Nis-2026 | Nis-2026 | Nis-2026 | Nis-2026 | Nis-2026 | Nis-2026 | Nis-2026 | Nis-2026 | Nis-2026 | Nis-2026 | Nis-2026 | Nis-2026 | Nis-2026 | Nis-2026 | Nis-2026 | Nis-2026 | Nis-2026 | Nis-2026 | Nis-2026 | Nis-2026 | Nis-2026 | May-2026 | May-2026 | May-2026 | May-2026 | May-2026 | May-2026 | May-2026 | May-2026 | May-2026 | May-2026 | May-2026 | May-2026 | May-2026 | May-2026 | May-2026 | May-2026 | May-2026 | May-2026 | May-2026 | May-2026 | May-2026 | May-2026 | May-2026 | May-2026 | May-2026 | May-2026 | May-2026 | May-2026 | May-2026 | May-2026 | May-2026 | Haz-2026 | Haz-2026 | Haz-2026 | Haz-2026 | Haz-2026 | Haz-2026 | Haz-2026 | Haz-2026 | Haz-2026 | Haz-2026 | Haz-2026 | Haz-2026 | Haz-2026 | Haz-2026 | Haz-2026 | Haz-2026 | Haz-2026 | Haz-2026 | Haz-2026 | Haz-2026 | Haz-2026 | Haz-2026 | Haz-2026 | Haz-2026 | Haz-2026 | Haz-2026 | Haz-2026 | Haz-2026 | Haz-2026 | Haz-2026 | Tem-2026 | Tem-2026 | Tem-2026 | Tem-2026 | Tem-2026 | Tem-2026 | Tem-2026 | Tem-2026 | Tem-2026 | Tem-2026 | Tem-2026 | Tem-2026 | Tem-2026 | Tem-2026 | Tem-2026 | Tem-2026 | Tem-2026 | Tem-2026 | Tem-2026 | Tem-2026 | Tem-2026 | Tem-2026 | Tem-2026 | Tem-2026 | Tem-2026 | Tem-2026 | Tem-2026 | Tem-2026 | Tem-2026 | Tem-2026 | Tem-2026 | Ağu-2026 | Ağu-2026 | Ağu-2026 | Ağu-2026 | Ağu-2026 | Ağu-2026 | Ağu-2026 | Ağu-2026 | Ağu-2026 | Ağu-2026 | Ağu-2026 | Ağu-2026 | Ağu-2026 | Ağu-2026 | Ağu-2026 | Ağu-2026 | Ağu-2026 | Ağu-2026 | Ağu-2026 | Ağu-2026 | Ağu-2026 | Ağu-2026 | Ağu-2026 | Ağu-2026 | Ağu-2026 | Ağu-2026 | Ağu-2026 | Ağu-2026 | Ağu-2026 | Ağu-2026 | Ağu-2026 | Eyl-2026 | Eyl-2026 | Eyl-2026 | Eyl-2026 | Eyl-2026 | Eyl-2026 | Eyl-2026 | Eyl-2026 | Eyl-2026 | Eyl-2026 | Eyl-2026 | Eyl-2026 | Eyl-2026 | Eyl-2026 | Eyl-2026 | Eyl-2026 | Eyl-2026 | Eyl-2026 | Eyl-2026 | Eyl-2026 | Eyl-2026 | Eyl-2026 | Eyl-2026 | Eyl-2026 | Eyl-2026 | Eyl-2026 | Eyl-2026 | Eyl-2026 | Eyl-2026
| Start | End | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
Sprint - Sprint 1 |  |  | 5: Sprint - Sprint 1
ST-001-1: ESP32-S3 şematik sembolü ve footprint oluşturma | 05-Oca-2026 | 05-Oca-2026 | 5: ST-001-1: ESP32-S3 şematik sembolü ve footprint oluşturma (05-Oca-26 - 05-Oca-26)
ST-001-2: SX1262 LoRa modülü şematik ve RF layout tasarımı | 06-Oca-2026 | 06-Oca-2026 | 6: ST-001-2: SX1262 LoRa modülü şematik ve RF layout tasarımı (06-Oca-26 - 06-Oca-26)
ST-001-3: u-blox NEO-M9N GPS modülü şematik ve layout | 07-Oca-2026 | 07-Oca-2026 | 7: ST-001-3: u-blox NEO-M9N GPS modülü şematik ve layout (07-Oca-26 - 07-Oca-26)
ST-001-4: SSD1306 OLED ekran ve I2C bus tasarımı | 08-Oca-2026 | 08-Oca-2026 | 8: ST-001-4: SSD1306 OLED ekran ve I2C bus tasarımı (08-Oca-26 - 08-Oca-26)
ST-001-9: ESD koruması ve güç filtresi ekleme | 09-Oca-2026 | 09-Oca-2026 | 9: ST-001-9: ESD koruması ve güç filtresi ekleme (09-Oca-26 - 09-Oca-26)
ST-001-6: USB-C konnektör ve veri/şarj yolu tasarımı | 09-Oca-2026 | 09-Oca-2026 | 9: ST-001-6: USB-C konnektör ve veri/şarj yolu tasarımı (09-Oca-26 - 09-Oca-26)
ST-001-8: 4 katmanlı PCB layout ve yığın tasarımı | 09-Oca-2026 | 09-Oca-2026 | 9: ST-001-8: 4 katmanlı PCB layout ve yığın tasarımı (09-Oca-26 - 09-Oca-26)
ST-001-11: Gerber ve BOM dosyaları hazırlama | 09-Oca-2026 | 09-Oca-2026 | 9: ST-001-11: Gerber ve BOM dosyaları hazırlama (09-Oca-26 - 09-Oca-26)
ST-001-7: Anten konnektörleri (SMA/U.FL) ve RF izolasyon | 09-Oca-2026 | 09-Oca-2026 | 9: ST-001-7: Anten konnektörleri (SMA/U.FL) ve RF izolasyon (09-Oca-26 - 09-Oca-26)
ST-001-10: DRC / ERC kontrolleri ve hata düzeltme | 09-Oca-2026 | 09-Oca-2026 | 9: ST-001-10: DRC / ERC kontrolleri ve hata düzeltme (09-Oca-26 - 09-Oca-26)
ST-001-5: Ses devresi (mikrofon + amplifikatör) şematik | 09-Oca-2026 | 09-Oca-2026 | 9: ST-001-5: Ses devresi (mikrofon + amplifikatör) şematik (09-Oca-26 - 09-Oca-26)
ST-001-12: KiCad dosyalarını depoya yükleme ve dokümantasyon | 09-Oca-2026 | 09-Oca-2026 | 9: ST-001-12: KiCad dosyalarını depoya yükleme ve dokümantasyon (09-Oca-26 - 09-Oca-26)
ST-002-1: 2S1P pil konfigürasyonu ve BMS şematik tasarımı | 12-Oca-2026 | 12-Oca-2026 | 12: ST-002-1: 2S1P pil konfigürasyonu ve BMS şematik tasarımı (12-Oca-26 - 12-Oca-26)
ST-002-2: CN3791 MPPT şarj kontrolörü entegrasyonu | 13-Oca-2026 | 13-Oca-2026 | 13: ST-002-2: CN3791 MPPT şarj kontrolörü entegrasyonu (13-Oca-26 - 13-Oca-26)
ST-002-3: TPS54331 buck converter tasarımı ve hesaplamaları | 14-Oca-2026 | 14-Oca-2026 | 14: ST-002-3: TPS54331 buck converter tasarımı ve hesaplamaları (14-Oca-26 - 14-Oca-26)
ST-002-4: FUSB302 USB-C PD kontrolörü entegrasyonu | 15-Oca-2026 | 15-Oca-2026 | 15: ST-002-4: FUSB302 USB-C PD kontrolörü entegrasyonu (15-Oca-26 - 15-Oca-26)
ST-002-6: Pil ADC ölçüm devresi ve kalibrasyon | 16-Oca-2026 | 16-Oca-2026 | 16: ST-002-6: Pil ADC ölçüm devresi ve kalibrasyon (16-Oca-26 - 16-Oca-26)
ST-002-7: Güç devresi PCB layout ve termal analiz | 16-Oca-2026 | 16-Oca-2026 | 16: ST-002-7: Güç devresi PCB layout ve termal analiz (16-Oca-26 - 16-Oca-26)
ST-002-8: Güç tüketim hesaplamaları ve pil ömrü simülasyonu | 16-Oca-2026 | 16-Oca-2026 | 16: ST-002-8: Güç tüketim hesaplamaları ve pil ömrü simülasyonu (16-Oca-26 - 16-Oca-26)
ST-002-5: Güç öncelik anahtarlama devresi tasarımı | 16-Oca-2026 | 16-Oca-2026 | 16: ST-002-5: Güç öncelik anahtarlama devresi tasarımı (16-Oca-26 - 16-Oca-26)
Sprint - Sprint 2 |  |  | 5: Sprint - Sprint 2
ST-003-1: PCB boyutlarına göre iç hacim hesaplama ve kasa taslağı | 19-Oca-2026 | 20-Oca-2026 | 19: ST-003-1: PCB boyutlarına göre iç hacim hesaplama ve kasa taslağı (19-Oca-26 - 20-Oca-26); 20: ST-003-1: PCB boyutlarına göre iç hacim hesaplama ve kasa taslağı (19-Oca-26 - 20-Oca-26)
ST-005-1: Meshtastic fork oluşturma ve commit hash pin'leme | 19-Oca-2026 | 19-Oca-2026 | 19: ST-005-1: Meshtastic fork oluşturma ve commit hash pin'leme (19-Oca-26 - 19-Oca-26)
ST-005-2: PlatformIO proje yapısı ve ESP32-S3 platform konfigürasyonu | 20-Oca-2026 | 20-Oca-2026 | 20: ST-005-2: PlatformIO proje yapısı ve ESP32-S3 platform konfigürasyonu (20-Oca-26 - 20-Oca-26)
ST-005-3: FreeRTOS görev iskeletleri oluşturma (7 görev) | 21-Oca-2026 | 22-Oca-2026 | 21: ST-005-3: FreeRTOS görev iskeletleri oluşturma (7 görev) (21-Oca-26 - 22-Oca-26); 22: ST-005-3: FreeRTOS görev iskeletleri oluşturma (7 görev) (21-Oca-26 - 22-Oca-26)
ST-003-2: 3D CAD modeli oluşturma (ana gövde + kapak) | 21-Oca-2026 | 23-Oca-2026 | 21: ST-003-2: 3D CAD modeli oluşturma (ana gövde + kapak) (21-Oca-26 - 23-Oca-26); 22: ST-003-2: 3D CAD modeli oluşturma (ana gövde + kapak) (21-Oca-26 - 23-Oca-26); 23: ST-003-2: 3D CAD modeli oluşturma (ana gövde + kapak) (21-Oca-26 - 23-Oca-26)
ST-005-4: FreeRTOS kuyruk ve mutex yapıları oluşturma | 23-Oca-2026 | 23-Oca-2026 | 23: ST-005-4: FreeRTOS kuyruk ve mutex yapıları oluşturma (23-Oca-26 - 23-Oca-26)
ST-003-3: IP54 conta ve sızdırmazlık tasarımı | 26-Oca-2026 | 26-Oca-2026 | 26: ST-003-3: IP54 conta ve sızdırmazlık tasarımı (26-Oca-26 - 26-Oca-26)
ST-005-5: NVS yapılandırma modülü (okuma/yazma/silme) | 26-Oca-2026 | 27-Oca-2026 | 26: ST-005-5: NVS yapılandırma modülü (okuma/yazma/silme) (26-Oca-26 - 27-Oca-26); 27: ST-005-5: NVS yapılandırma modülü (okuma/yazma/silme) (26-Oca-26 - 27-Oca-26)
ST-003-4: Buton, ekran ve konnektör açıklıkları tasarımı | 27-Oca-2026 | 27-Oca-2026 | 27: ST-003-4: Buton, ekran ve konnektör açıklıkları tasarımı (27-Oca-26 - 27-Oca-26)
ST-003-5: Düşme koruması için iç destek yapısı tasarımı | 28-Oca-2026 | 28-Oca-2026 | 28: ST-003-5: Düşme koruması için iç destek yapısı tasarımı (28-Oca-26 - 28-Oca-26)
ST-005-6: Zaman damgalı loglama modülü (SPIFFS tabanlı) | 28-Oca-2026 | 29-Oca-2026 | 28: ST-005-6: Zaman damgalı loglama modülü (SPIFFS tabanlı) (28-Oca-26 - 29-Oca-26); 29: ST-005-6: Zaman damgalı loglama modülü (SPIFFS tabanlı) (28-Oca-26 - 29-Oca-26)
ST-003-6: 3D baskı prototip dosyaları hazırlama ve baskı | 29-Oca-2026 | 30-Oca-2026 | 29: ST-003-6: 3D baskı prototip dosyaları hazırlama ve baskı (29-Oca-26 - 30-Oca-26); 30: ST-003-6: 3D baskı prototip dosyaları hazırlama ve baskı (29-Oca-26 - 30-Oca-26)
ST-005-7: Unity test çerçevesi entegrasyonu ve CI konfigürasyonu | 30-Oca-2026 | 30-Oca-2026 | 30: ST-005-7: Unity test çerçevesi entegrasyonu ve CI konfigürasyonu (30-Oca-26 - 30-Oca-26)
ST-005-8: Yapılandırma round-trip birim testi yazma | 30-Oca-2026 | 30-Oca-2026 | 30: ST-005-8: Yapılandırma round-trip birim testi yazma (30-Oca-26 - 30-Oca-26)
ST-005-9: Temel firmware derleme ve ESP32-S3'e yükleme testi | 30-Oca-2026 | 30-Oca-2026 | 30: ST-005-9: Temel firmware derleme ve ESP32-S3'e yükleme testi (30-Oca-26 - 30-Oca-26)
Sprint - Sprint 3 |  |  | 5: Sprint - Sprint 3
ST-004-1: PCB üretim siparişi ve bileşen tedariki | 02-Şub-2026 | 02-Şub-2026 | 2: ST-004-1: PCB üretim siparişi ve bileşen tedariki (02-Şub-26 - 02-Şub-26)
ST-006-1: SX1262 SPI HAL katmanı implementasyonu | 02-Şub-2026 | 02-Şub-2026 | 2: ST-006-1: SX1262 SPI HAL katmanı implementasyonu (02-Şub-26 - 02-Şub-26)
ST-006-2: LoRa init, send, receive fonksiyonları | 03-Şub-2026 | 03-Şub-2026 | 3: ST-006-2: LoRa init, send, receive fonksiyonları (03-Şub-26 - 03-Şub-26)
ST-004-2: SMD bileşen montajı (reflow veya el lehimi) | 03-Şub-2026 | 04-Şub-2026 | 3: ST-004-2: SMD bileşen montajı (reflow veya el lehimi) (03-Şub-26 - 04-Şub-26); 4: ST-004-2: SMD bileşen montajı (reflow veya el lehimi) (03-Şub-26 - 04-Şub-26)
ST-006-3: Interrupt tabanlı alım/iletim yönetimi | 04-Şub-2026 | 04-Şub-2026 | 4: ST-006-3: Interrupt tabanlı alım/iletim yönetimi (04-Şub-26 - 04-Şub-26)
ST-004-3: Temel güç açma testi ve kısa devre kontrolü | 05-Şub-2026 | 05-Şub-2026 | 5: ST-004-3: Temel güç açma testi ve kısa devre kontrolü (05-Şub-26 - 05-Şub-26)
ST-006-4: RSSI/SNR okuma ve loglama | 05-Şub-2026 | 05-Şub-2026 | 5: ST-006-4: RSSI/SNR okuma ve loglama (05-Şub-26 - 05-Şub-26)
ST-004-4: ESP32-S3 programlama ve temel firmware yükleme | 06-Şub-2026 | 06-Şub-2026 | 6: ST-004-4: ESP32-S3 programlama ve temel firmware yükleme (06-Şub-26 - 06-Şub-26)
ST-006-5: NVS'den LoRa yapılandırması okuma | 06-Şub-2026 | 06-Şub-2026 | 6: ST-006-5: NVS'den LoRa yapılandırması okuma (06-Şub-26 - 06-Şub-26)
ST-004-5: LoRa iletişim menzil testi (2 prototip arası) | 09-Şub-2026 | 09-Şub-2026 | 9: ST-004-5: LoRa iletişim menzil testi (2 prototip arası) (09-Şub-26 - 09-Şub-26)
ST-006-6: Düşük güç modu LoRa alıcı yönetimi | 09-Şub-2026 | 09-Şub-2026 | 9: ST-006-6: Düşük güç modu LoRa alıcı yönetimi (09-Şub-26 - 09-Şub-26)
ST-004-6: Wi-Fi Mesh bağlantı testi | 10-Şub-2026 | 10-Şub-2026 | 10: ST-004-6: Wi-Fi Mesh bağlantı testi (10-Şub-26 - 10-Şub-26)
ST-006-7: Mock SPI ile birim testler yazma | 10-Şub-2026 | 10-Şub-2026 | 10: ST-006-7: Mock SPI ile birim testler yazma (10-Şub-26 - 10-Şub-26)
ST-004-7: GPS modülü konum tespiti testi | 11-Şub-2026 | 11-Şub-2026 | 11: ST-004-7: GPS modülü konum tespiti testi (11-Şub-26 - 11-Şub-26)
ST-006-8: Gerçek donanımda menzil testi (2 prototip) | 11-Şub-2026 | 11-Şub-2026 | 11: ST-006-8: Gerçek donanımda menzil testi (2 prototip) (11-Şub-26 - 11-Şub-26)
ST-004-8: IP54 toz ve su sıçraması testi | 12-Şub-2026 | 12-Şub-2026 | 12: ST-004-8: IP54 toz ve su sıçraması testi (12-Şub-26 - 12-Şub-26)
ST-004-12: Test sonuçları raporlama ve dokümantasyon | 13-Şub-2026 | 13-Şub-2026 | 13: ST-004-12: Test sonuçları raporlama ve dokümantasyon (13-Şub-26 - 13-Şub-26)
ST-004-11: Pil ömrü ölçümü (tam güç ve düşük güç modu) | 13-Şub-2026 | 13-Şub-2026 | 13: ST-004-11: Pil ömrü ölçümü (tam güç ve düşük güç modu) (13-Şub-26 - 13-Şub-26)
ST-004-10: Sıcaklık aralığı testi (-20°C / +60°C) | 13-Şub-2026 | 13-Şub-2026 | 13: ST-004-10: Sıcaklık aralığı testi (-20°C / +60°C) (13-Şub-26 - 13-Şub-26)
ST-004-9: 1 metre düşme testi (3 farklı yüzey) | 13-Şub-2026 | 13-Şub-2026 | 13: ST-004-9: 1 metre düşme testi (3 farklı yüzey) (13-Şub-26 - 13-Şub-26)
Sprint - Sprint 4 |  |  | 5: Sprint - Sprint 4
ST-007-1: ESP-MESH konfigürasyon yapısı ve init | 16-Şub-2026 | 16-Şub-2026 | 16: ST-007-1: ESP-MESH konfigürasyon yapısı ve init (16-Şub-26 - 16-Şub-26)
ST-025-1: mbedTLS AES-256-GCM API entegrasyonu (ESP-IDF) | 16-Şub-2026 | 16-Şub-2026 | 16: ST-025-1: mbedTLS AES-256-GCM API entegrasyonu (ESP-IDF) (16-Şub-26 - 16-Şub-26)
ST-007-2: Mesh ağı oluşturma ve katılma mantığı | 17-Şub-2026 | 18-Şub-2026 | 17: ST-007-2: Mesh ağı oluşturma ve katılma mantığı (17-Şub-26 - 18-Şub-26); 18: ST-007-2: Mesh ağı oluşturma ve katılma mantığı (17-Şub-26 - 18-Şub-26)
ST-025-2: Şifreleme fonksiyonu implementasyonu (encrypt) | 17-Şub-2026 | 17-Şub-2026 | 17: ST-025-2: Şifreleme fonksiyonu implementasyonu (encrypt) (17-Şub-26 - 17-Şub-26)
ST-025-3: Şifre çözme fonksiyonu implementasyonu (decrypt) | 18-Şub-2026 | 18-Şub-2026 | 18: ST-025-3: Şifre çözme fonksiyonu implementasyonu (decrypt) (18-Şub-26 - 18-Şub-26)
ST-007-3: Unicast ve broadcast mesaj gönderme/alma | 19-Şub-2026 | 19-Şub-2026 | 19: ST-007-3: Unicast ve broadcast mesaj gönderme/alma (19-Şub-26 - 19-Şub-26)
ST-025-4: Nonce üretimi ve tekrar kullanım önleme | 19-Şub-2026 | 19-Şub-2026 | 19: ST-025-4: Nonce üretimi ve tekrar kullanım önleme (19-Şub-26 - 19-Şub-26)
ST-007-4: Ağ topolojisi sorgulama API'si | 20-Şub-2026 | 20-Şub-2026 | 20: ST-007-4: Ağ topolojisi sorgulama API'si (20-Şub-26 - 20-Şub-26)
ST-025-5: GCM tag doğrulama ve hata yönetimi | 20-Şub-2026 | 20-Şub-2026 | 20: ST-025-5: GCM tag doğrulama ve hata yönetimi (20-Şub-26 - 20-Şub-26)
ST-007-5: LoRa ile eş zamanlı çalışma testi | 23-Şub-2026 | 23-Şub-2026 | 23: ST-007-5: LoRa ile eş zamanlı çalışma testi (23-Şub-26 - 23-Şub-26)
ST-025-6: HMAC-SHA256 mesaj bütünlüğü entegrasyonu | 23-Şub-2026 | 23-Şub-2026 | 23: ST-025-6: HMAC-SHA256 mesaj bütünlüğü entegrasyonu (23-Şub-26 - 23-Şub-26)
ST-007-6: Düşük güç modunda Wi-Fi kapatma/açma | 24-Şub-2026 | 24-Şub-2026 | 24: ST-007-6: Düşük güç modunda Wi-Fi kapatma/açma (24-Şub-26 - 24-Şub-26)
ST-025-7: Replay saldırısı önleme (zaman damgası kontrolü) | 24-Şub-2026 | 24-Şub-2026 | 24: ST-025-7: Replay saldırısı önleme (zaman damgası kontrolü) (24-Şub-26 - 24-Şub-26)
ST-007-8: Bant genişliği ölçümü (≥8 kbps ses için) | 25-Şub-2026 | 25-Şub-2026 | 25: ST-007-8: Bant genişliği ölçümü (≥8 kbps ses için) (25-Şub-26 - 25-Şub-26)
ST-007-7: 3 düğümlü mesh ağı entegrasyon testi | 25-Şub-2026 | 25-Şub-2026 | 25: ST-007-7: 3 düğümlü mesh ağı entegrasyon testi (25-Şub-26 - 25-Şub-26)
ST-025-8: NIST CAVP test vektörleriyle doğrulama testleri | 25-Şub-2026 | 25-Şub-2026 | 25: ST-025-8: NIST CAVP test vektörleriyle doğrulama testleri (25-Şub-26 - 25-Şub-26)
ST-025-9: Performans testi (ESP32-S3 donanım hızlandırıcı) | 26-Şub-2026 | 26-Şub-2026 | 26: ST-025-9: Performans testi (ESP32-S3 donanım hızlandırıcı) (26-Şub-26 - 26-Şub-26)
ST-025-10: Şifreleme modülü birim testleri | 27-Şub-2026 | 27-Şub-2026 | 27: ST-025-10: Şifreleme modülü birim testleri (27-Şub-26 - 27-Şub-26)
Sprint - Sprint 5 |  |  | 5: Sprint - Sprint 5
ST-008-1: UART GPS sürücüsü ve NMEA parser implementasyonu | 02-Mar-2026 | 03-Mar-2026 | 2: ST-008-1: UART GPS sürücüsü ve NMEA parser implementasyonu (02-Mar-26 - 03-Mar-26); 3: ST-008-1: UART GPS sürücüsü ve NMEA parser implementasyonu (02-Mar-26 - 03-Mar-26)
ST-012-1: Flutter BLE paketi entegrasyonu (flutter_blue_plus) | 02-Mar-2026 | 02-Mar-2026 | 2: ST-012-1: Flutter BLE paketi entegrasyonu (flutter_blue_plus) (02-Mar-26 - 02-Mar-26)
ST-026-1: mbedTLS Curve25519 ECDH API entegrasyonu | 02-Mar-2026 | 02-Mar-2026 | 2: ST-026-1: mbedTLS Curve25519 ECDH API entegrasyonu (02-Mar-26 - 02-Mar-26)
ST-012-2: BLE tarama ve düğüm keşif ekranı | 03-Mar-2026 | 03-Mar-2026 | 3: ST-012-2: BLE tarama ve düğüm keşif ekranı (03-Mar-26 - 03-Mar-26)
ST-026-2: Anahtar çifti üretimi fonksiyonu | 03-Mar-2026 | 03-Mar-2026 | 3: ST-026-2: Anahtar çifti üretimi fonksiyonu (03-Mar-26 - 03-Mar-26)
ST-008-2: Konum verisi yapısı ve okuma fonksiyonları | 04-Mar-2026 | 04-Mar-2026 | 4: ST-008-2: Konum verisi yapısı ve okuma fonksiyonları (04-Mar-26 - 04-Mar-26)
ST-012-3: BLE bağlantı yönetimi (bağlan/kes/yeniden bağlan) | 04-Mar-2026 | 04-Mar-2026 | 4: ST-012-3: BLE bağlantı yönetimi (bağlan/kes/yeniden bağlan) (04-Mar-26 - 04-Mar-26)
ST-026-3: Paylaşılan sır hesaplama fonksiyonu | 04-Mar-2026 | 04-Mar-2026 | 4: ST-026-3: Paylaşılan sır hesaplama fonksiyonu (04-Mar-26 - 04-Mar-26)
ST-012-4: Wi-Fi WebSocket bağlantı modülü | 05-Mar-2026 | 05-Mar-2026 | 5: ST-012-4: Wi-Fi WebSocket bağlantı modülü (05-Mar-26 - 05-Mar-26)
ST-008-3: GPS güncelleme aralığı yapılandırması | 05-Mar-2026 | 05-Mar-2026 | 5: ST-008-3: GPS güncelleme aralığı yapılandırması (05-Mar-26 - 05-Mar-26)
ST-026-4: HKDF ile kanal anahtarı türetimi | 05-Mar-2026 | 05-Mar-2026 | 5: ST-026-4: HKDF ile kanal anahtarı türetimi (05-Mar-26 - 05-Mar-26)
ST-008-4: GPS sinyal kaybı yönetimi ve son konum saklama | 06-Mar-2026 | 06-Mar-2026 | 6: ST-008-4: GPS sinyal kaybı yönetimi ve son konum saklama (06-Mar-26 - 06-Mar-26)
ST-012-5: JSON-RPC 2.0 istemci implementasyonu | 06-Mar-2026 | 06-Mar-2026 | 6: ST-012-5: JSON-RPC 2.0 istemci implementasyonu (06-Mar-26 - 06-Mar-26)
ST-026-5: JOIN_REQUEST / JOIN_ACCEPT protokol akışı | 06-Mar-2026 | 09-Mar-2026 | 6: ST-026-5: JOIN_REQUEST / JOIN_ACCEPT protokol akışı (06-Mar-26 - 09-Mar-26); 7: ST-026-5: JOIN_REQUEST / JOIN_ACCEPT protokol akışı (06-Mar-26 - 09-Mar-26); 8: ST-026-5: JOIN_REQUEST / JOIN_ACCEPT protokol akışı (06-Mar-26 - 09-Mar-26); 9: ST-026-5: JOIN_REQUEST / JOIN_ACCEPT protokol akışı (06-Mar-26 - 09-Mar-26)
ST-012-6: Bağlantı durumu UI bileşeni | 09-Mar-2026 | 09-Mar-2026 | 9: ST-012-6: Bağlantı durumu UI bileşeni (09-Mar-26 - 09-Mar-26)
ST-008-5: Konum round-trip birim testi | 09-Mar-2026 | 09-Mar-2026 | 9: ST-008-5: Konum round-trip birim testi (09-Mar-26 - 09-Mar-26)
ST-008-6: Gerçek donanımda GPS soğuk/sıcak başlatma testi | 10-Mar-2026 | 10-Mar-2026 | 10: ST-008-6: Gerçek donanımda GPS soğuk/sıcak başlatma testi (10-Mar-26 - 10-Mar-26)
ST-012-7: Hata durumu ekranı (düğüm bulunamadı) | 10-Mar-2026 | 10-Mar-2026 | 10: ST-012-7: Hata durumu ekranı (düğüm bulunamadı) (10-Mar-26 - 10-Mar-26)
ST-026-6: Kanal anahtarı yenileme ve dağıtım mekanizması | 10-Mar-2026 | 11-Mar-2026 | 10: ST-026-6: Kanal anahtarı yenileme ve dağıtım mekanizması (10-Mar-26 - 11-Mar-26); 11: ST-026-6: Kanal anahtarı yenileme ve dağıtım mekanizması (10-Mar-26 - 11-Mar-26)
ST-012-8: Otomatik yeniden bağlanma mantığı | 11-Mar-2026 | 11-Mar-2026 | 11: ST-012-8: Otomatik yeniden bağlanma mantığı (11-Mar-26 - 11-Mar-26)
ST-012-9: Bağlantı modülü birim testleri (mock BLE/Wi-Fi) | 12-Mar-2026 | 12-Mar-2026 | 12: ST-012-9: Bağlantı modülü birim testleri (mock BLE/Wi-Fi) (12-Mar-26 - 12-Mar-26)
ST-026-7: Geçici anahtar güvenli silme (memset) | 12-Mar-2026 | 12-Mar-2026 | 12: ST-026-7: Geçici anahtar güvenli silme (memset) (12-Mar-26 - 12-Mar-26)
ST-026-8: ECDH birim testleri | 13-Mar-2026 | 13-Mar-2026 | 13: ST-026-8: ECDH birim testleri (13-Mar-26 - 13-Mar-26)
Sprint - Sprint 6 |  |  | 5: Sprint - Sprint 6
ST-009-1: ADC pil seviyesi okuma ve kalibrasyon | 16-Mar-2026 | 16-Mar-2026 | 16: ST-009-1: ADC pil seviyesi okuma ve kalibrasyon (16-Mar-26 - 16-Mar-26)
ST-027-1: Düğüm kimlik doğrulama akışı implementasyonu | 16-Mar-2026 | 17-Mar-2026 | 16: ST-027-1: Düğüm kimlik doğrulama akışı implementasyonu (16-Mar-26 - 17-Mar-26); 17: ST-027-1: Düğüm kimlik doğrulama akışı implementasyonu (16-Mar-26 - 17-Mar-26)
ST-009-2: Güç modu geçiş mantığı (%20 ve %5 eşikleri) | 17-Mar-2026 | 18-Mar-2026 | 17: ST-009-2: Güç modu geçiş mantığı (%20 ve %5 eşikleri) (17-Mar-26 - 18-Mar-26); 18: ST-009-2: Güç modu geçiş mantığı (%20 ve %5 eşikleri) (17-Mar-26 - 18-Mar-26)
ST-027-2: Başarısız giriş sayacı ve engelleme mekanizması | 18-Mar-2026 | 19-Mar-2026 | 18: ST-027-2: Başarısız giriş sayacı ve engelleme mekanizması (18-Mar-26 - 19-Mar-26); 19: ST-027-2: Başarısız giriş sayacı ve engelleme mekanizması (18-Mar-26 - 19-Mar-26)
ST-009-3: Güç kaynağı öncelik anahtarlama mantığı | 19-Mar-2026 | 19-Mar-2026 | 19: ST-009-3: Güç kaynağı öncelik anahtarlama mantığı (19-Mar-26 - 19-Mar-26)
ST-009-4: MPPT kontrolü ve güneş paneli yönetimi | 20-Mar-2026 | 20-Mar-2026 | 20: ST-009-4: MPPT kontrolü ve güneş paneli yönetimi (20-Mar-26 - 20-Mar-26)
ST-027-3: Engelleme listesi veri yapısı ve yönetimi | 20-Mar-2026 | 20-Mar-2026 | 20: ST-027-3: Engelleme listesi veri yapısı ve yönetimi (20-Mar-26 - 20-Mar-26)
ST-009-5: Güvenli kapatma prosedürü implementasyonu | 23-Mar-2026 | 23-Mar-2026 | 23: ST-009-5: Güvenli kapatma prosedürü implementasyonu (23-Mar-26 - 23-Mar-26)
ST-027-4: Otomatik engelleme kaldırma (zaman tabanlı) | 23-Mar-2026 | 23-Mar-2026 | 23: ST-027-4: Otomatik engelleme kaldırma (zaman tabanlı) (23-Mar-26 - 23-Mar-26)
ST-009-6: Güç durumu raporlama ve telemetri entegrasyonu | 24-Mar-2026 | 24-Mar-2026 | 24: ST-009-6: Güç durumu raporlama ve telemetri entegrasyonu (24-Mar-26 - 24-Mar-26)
ST-027-5: Güvenlik denetim kaydı loglama (başarılı + başarısız) | 24-Mar-2026 | 24-Mar-2026 | 24: ST-027-5: Güvenlik denetim kaydı loglama (başarılı + başarısız) (24-Mar-26 - 24-Mar-26)
ST-009-7: Güç yönetimi birim testleri (mock ADC ile) | 25-Mar-2026 | 25-Mar-2026 | 25: ST-009-7: Güç yönetimi birim testleri (mock ADC ile) (25-Mar-26 - 25-Mar-26)
ST-027-6: Yönetici PIN/sertifika doğrulama | 25-Mar-2026 | 25-Mar-2026 | 25: ST-027-6: Yönetici PIN/sertifika doğrulama (25-Mar-26 - 25-Mar-26)
ST-009-8: Gerçek donanımda güç modu geçiş testi | 26-Mar-2026 | 27-Mar-2026 | 26: ST-009-8: Gerçek donanımda güç modu geçiş testi (26-Mar-26 - 27-Mar-26); 27: ST-009-8: Gerçek donanımda güç modu geçiş testi (26-Mar-26 - 27-Mar-26)
ST-027-7: Kimlik doğrulama birim testleri | 26-Mar-2026 | 27-Mar-2026 | 26: ST-027-7: Kimlik doğrulama birim testleri (26-Mar-26 - 27-Mar-26); 27: ST-027-7: Kimlik doğrulama birim testleri (26-Mar-26 - 27-Mar-26)
Sprint - Sprint 7 |  |  | 5: Sprint - Sprint 7
ST-010-1: Flash bölümleme tablosu yapılandırması | 30-Mar-2026 | 30-Mar-2026 | 30: ST-010-1: Flash bölümleme tablosu yapılandırması (30-Mar-26 - 30-Mar-26)
ST-041-1: I2S mikrofon ve hoparlör sürücüsü implementasyonu | 30-Mar-2026 | 31-Mar-2026 | 30: ST-041-1: I2S mikrofon ve hoparlör sürücüsü implementasyonu (30-Mar-26 - 31-Mar-26); 31: ST-041-1: I2S mikrofon ve hoparlör sürücüsü implementasyonu (30-Mar-26 - 31-Mar-26)
ST-040-1: LVGL kütüphanesi entegrasyonu ve SSD1306 sürücüsü | 30-Mar-2026 | 31-Mar-2026 | 30: ST-040-1: LVGL kütüphanesi entegrasyonu ve SSD1306 sürücüsü (30-Mar-26 - 31-Mar-26); 31: ST-040-1: LVGL kütüphanesi entegrasyonu ve SSD1306 sürücüsü (30-Mar-26 - 31-Mar-26)
ST-010-2: OTA paket alım ve depolama modülü | 31-Mar-2026 | 01-Nis-2026 | 31: ST-010-2: OTA paket alım ve depolama modülü (31-Mar-26 - 01-Nis-26); 1: ST-010-2: OTA paket alım ve depolama modülü (31-Mar-26 - 01-Nis-26)
ST-040-2: Ana ekran widget'ları (pil, RSSI, düğüm sayısı) | 01-Nis-2026 | 01-Nis-2026 | 1: ST-040-2: Ana ekran widget'ları (pil, RSSI, düğüm sayısı) (01-Nis-26 - 01-Nis-26)
ST-041-2: Opus codec entegrasyonu (encode/decode) | 01-Nis-2026 | 02-Nis-2026 | 1: ST-041-2: Opus codec entegrasyonu (encode/decode) (01-Nis-26 - 02-Nis-26); 2: ST-041-2: Opus codec entegrasyonu (encode/decode) (01-Nis-26 - 02-Nis-26)
ST-010-3: SHA-256 hash doğrulama implementasyonu | 02-Nis-2026 | 02-Nis-2026 | 2: ST-010-3: SHA-256 hash doğrulama implementasyonu (02-Nis-26 - 02-Nis-26)
ST-040-3: Menü navigasyon sistemi (3 buton ile) | 02-Nis-2026 | 03-Nis-2026 | 2: ST-040-3: Menü navigasyon sistemi (3 buton ile) (02-Nis-26 - 03-Nis-26); 3: ST-040-3: Menü navigasyon sistemi (3 buton ile) (02-Nis-26 - 03-Nis-26)
ST-010-4: OTA bölümüne yazma ve bootloader entegrasyonu | 03-Nis-2026 | 06-Nis-2026 | 3: ST-010-4: OTA bölümüne yazma ve bootloader entegrasyonu (03-Nis-26 - 06-Nis-26); 4: ST-010-4: OTA bölümüne yazma ve bootloader entegrasyonu (03-Nis-26 - 06-Nis-26); 5: ST-010-4: OTA bölümüne yazma ve bootloader entegrasyonu (03-Nis-26 - 06-Nis-26); 6: ST-010-4: OTA bölümüne yazma ve bootloader entegrasyonu (03-Nis-26 - 06-Nis-26)
ST-041-3: PTT buton interrupt yönetimi ve 500ms gecikme testi | 03-Nis-2026 | 03-Nis-2026 | 3: ST-041-3: PTT buton interrupt yönetimi ve 500ms gecikme testi (03-Nis-26 - 03-Nis-26)
ST-040-4: Mesaj şablonu seçim ekranı (10 şablon) | 06-Nis-2026 | 06-Nis-2026 | 6: ST-040-4: Mesaj şablonu seçim ekranı (10 şablon) (06-Nis-26 - 06-Nis-26)
ST-041-4: Gürültü engelleme algoritması (WebRTC NS veya benzeri) | 06-Nis-2026 | 07-Nis-2026 | 6: ST-041-4: Gürültü engelleme algoritması (WebRTC NS veya benzeri) (06-Nis-26 - 07-Nis-26); 7: ST-041-4: Gürültü engelleme algoritması (WebRTC NS veya benzeri) (06-Nis-26 - 07-Nis-26)
ST-010-5: Otomatik geri dönme mekanizması | 07-Nis-2026 | 08-Nis-2026 | 7: ST-010-5: Otomatik geri dönme mekanizması (07-Nis-26 - 08-Nis-26); 8: ST-010-5: Otomatik geri dönme mekanizması (07-Nis-26 - 08-Nis-26)
ST-040-5: Gelen mesaj listesi ekranı (50 mesaj, 32 karakter kesme) | 07-Nis-2026 | 07-Nis-2026 | 7: ST-040-5: Gelen mesaj listesi ekranı (50 mesaj, 32 karakter kesme) (07-Nis-26 - 07-Nis-26)
ST-040-6: GPS koordinat ve düğüm listesi ekranı | 08-Nis-2026 | 08-Nis-2026 | 8: ST-040-6: GPS koordinat ve düğüm listesi ekranı (08-Nis-26 - 08-Nis-26)
ST-041-5: Sesli mesaj kayıt ve SPIFFS'te şifreli depolama | 08-Nis-2026 | 08-Nis-2026 | 8: ST-041-5: Sesli mesaj kayıt ve SPIFFS'te şifreli depolama (08-Nis-26 - 08-Nis-26)
ST-010-6: OTA ilerleme raporlama (mesh üzerinden) | 09-Nis-2026 | 09-Nis-2026 | 9: ST-010-6: OTA ilerleme raporlama (mesh üzerinden) (09-Nis-26 - 09-Nis-26)
ST-041-6: Çoklu kullanıcı kanal yönetimi (maks. 4 kullanıcı) | 09-Nis-2026 | 09-Nis-2026 | 9: ST-041-6: Çoklu kullanıcı kanal yönetimi (maks. 4 kullanıcı) (09-Nis-26 - 09-Nis-26)
ST-040-7: Bildirim ve sesli bip mekanizması | 09-Nis-2026 | 09-Nis-2026 | 9: ST-040-7: Bildirim ve sesli bip mekanizması (09-Nis-26 - 09-Nis-26)
ST-010-8: OTA mekanizması entegrasyon testi (gerçek donanım) | 10-Nis-2026 | 10-Nis-2026 | 10: ST-010-8: OTA mekanizması entegrasyon testi (gerçek donanım) (10-Nis-26 - 10-Nis-26)
ST-010-7: OTA başarı/başarısızlık loglama | 10-Nis-2026 | 10-Nis-2026 | 10: ST-010-7: OTA başarı/başarısızlık loglama (10-Nis-26 - 10-Nis-26)
ST-040-9: Düşük güç modu ekran yönetimi (otomatik kapanma/açma) | 10-Nis-2026 | 10-Nis-2026 | 10: ST-040-9: Düşük güç modu ekran yönetimi (otomatik kapanma/açma) (10-Nis-26 - 10-Nis-26)
ST-040-8: Ekran parlaklık kontrolü (3 kademe) | 10-Nis-2026 | 10-Nis-2026 | 10: ST-040-8: Ekran parlaklık kontrolü (3 kademe) (10-Nis-26 - 10-Nis-26)
ST-041-7: Hoparlör ses seviyesi kontrolü (10 adım) | 10-Nis-2026 | 10-Nis-2026 | 10: ST-041-7: Hoparlör ses seviyesi kontrolü (10 adım) (10-Nis-26 - 10-Nis-26)
ST-041-8: Ses modülü birim testleri (mock I2S ile) | 10-Nis-2026 | 10-Nis-2026 | 10: ST-041-8: Ses modülü birim testleri (mock I2S ile) (10-Nis-26 - 10-Nis-26)
ST-040-10: Cihaz UI birim testleri (mock LVGL ile) | 10-Nis-2026 | 10-Nis-2026 | 10: ST-040-10: Cihaz UI birim testleri (mock LVGL ile) (10-Nis-26 - 10-Nis-26)
Sprint - Sprint 8 |  |  | 5: Sprint - Sprint 8
ST-011-1: Protobuf mesaj formatı tanımları (MeshPacket, TextMessage, LocationUpdate vb.) | 13-Nis-2026 | 13-Nis-2026 | 13: ST-011-1: Protobuf mesaj formatı tanımları (MeshPacket, TextMessage, LocationUpdate vb.) (13-Nis-26 - 13-Nis-26)
ST-014-1: flutter_map veya mapbox_gl entegrasyonu | 13-Nis-2026 | 13-Nis-2026 | 13: ST-014-1: flutter_map veya mapbox_gl entegrasyonu (13-Nis-26 - 13-Nis-26)
ST-028-1: ESP32 NVS şifreli depolama konfigürasyonu (eFuse) | 13-Nis-2026 | 14-Nis-2026 | 13: ST-028-1: ESP32 NVS şifreli depolama konfigürasyonu (eFuse) (13-Nis-26 - 14-Nis-26); 14: ST-028-1: ESP32 NVS şifreli depolama konfigürasyonu (eFuse) (13-Nis-26 - 14-Nis-26)
ST-011-2: Flood routing implementasyonu (UUID tablosu + TTL) | 14-Nis-2026 | 14-Nis-2026 | 14: ST-011-2: Flood routing implementasyonu (UUID tablosu + TTL) (14-Nis-26 - 14-Nis-26)
ST-014-2: Düğüm konum marker bileşeni (pil/durum renklendirme) | 14-Nis-2026 | 14-Nis-2026 | 14: ST-014-2: Düğüm konum marker bileşeni (pil/durum renklendirme) (14-Nis-26 - 14-Nis-26)
ST-011-3: Structured routing implementasyonu (Dijkstra + yönlendirme tablosu) | 15-Nis-2026 | 16-Nis-2026 | 15: ST-011-3: Structured routing implementasyonu (Dijkstra + yönlendirme tablosu) (15-Nis-26 - 16-Nis-26); 16: ST-011-3: Structured routing implementasyonu (Dijkstra + yönlendirme tablosu) (15-Nis-26 - 16-Nis-26)
ST-014-3: Gerçek zamanlı konum güncelleme (≤30s) | 15-Nis-2026 | 15-Nis-2026 | 15: ST-014-3: Gerçek zamanlı konum güncelleme (≤30s) (15-Nis-26 - 15-Nis-26)
ST-028-2: Anahtar okuma/yazma/silme güvenli API | 15-Nis-2026 | 15-Nis-2026 | 15: ST-028-2: Anahtar okuma/yazma/silme güvenli API (15-Nis-26 - 15-Nis-26)
ST-014-4: Çevrimdışı harita indirme ve önbellekleme | 16-Nis-2026 | 17-Nis-2026 | 16: ST-014-4: Çevrimdışı harita indirme ve önbellekleme (16-Nis-26 - 17-Nis-26); 17: ST-014-4: Çevrimdışı harita indirme ve önbellekleme (16-Nis-26 - 17-Nis-26)
ST-028-3: Bellek güvenli silme implementasyonu (memset) | 16-Nis-2026 | 16-Nis-2026 | 16: ST-028-3: Bellek güvenli silme implementasyonu (memset) (16-Nis-26 - 16-Nis-26)
ST-011-4: Yönlendirme modu geçiş mekanizması | 17-Nis-2026 | 17-Nis-2026 | 17: ST-011-4: Yönlendirme modu geçiş mekanizması (17-Nis-26 - 17-Nis-26)
ST-028-4: NVS namespace erişim kontrolü | 17-Nis-2026 | 17-Nis-2026 | 17: ST-028-4: NVS namespace erişim kontrolü (17-Nis-26 - 17-Nis-26)
ST-011-5: Düğüm ayrılma tespiti ve alternatif yol keşfi | 20-Nis-2026 | 20-Nis-2026 | 20: ST-011-5: Düğüm ayrılma tespiti ve alternatif yol keşfi (20-Nis-26 - 20-Nis-26)
ST-014-5: Mesafe ve yön hesaplama modülü (Haversine formülü) | 20-Nis-2026 | 20-Nis-2026 | 20: ST-014-5: Mesafe ve yön hesaplama modülü (Haversine formülü) (20-Nis-26 - 20-Nis-26)
ST-028-5: Güvenli depolama birim testleri | 20-Nis-2026 | 20-Nis-2026 | 20: ST-028-5: Güvenli depolama birim testleri (20-Nis-26 - 20-Nis-26)
ST-011-6: Beacon mekanizması (30 saniyede bir yayın) | 21-Nis-2026 | 21-Nis-2026 | 21: ST-011-6: Beacon mekanizması (30 saniyede bir yayın) (21-Nis-26 - 21-Nis-26)
ST-014-6: Güzergah kaydı (track log) ve GPX dışa aktarma | 21-Nis-2026 | 21-Nis-2026 | 21: ST-014-6: Güzergah kaydı (track log) ve GPX dışa aktarma (21-Nis-26 - 21-Nis-26)
ST-011-7: Topoloji güncelleme yayını (5 dakikada bir) | 22-Nis-2026 | 22-Nis-2026 | 22: ST-011-7: Topoloji güncelleme yayını (5 dakikada bir) (22-Nis-26 - 22-Nis-26)
ST-014-7: Geofence uyarı UI bileşeni | 22-Nis-2026 | 22-Nis-2026 | 22: ST-014-7: Geofence uyarı UI bileşeni (22-Nis-26 - 22-Nis-26)
ST-011-10: Mesaj round-trip birim testi | 23-Nis-2026 | 23-Nis-2026 | 23: ST-011-10: Mesaj round-trip birim testi (23-Nis-26 - 23-Nis-26)
ST-011-9: Meshtastic uyumluluk katmanı | 23-Nis-2026 | 23-Nis-2026 | 23: ST-011-9: Meshtastic uyumluluk katmanı (23-Nis-26 - 23-Nis-26)
ST-011-8: SNR tabanlı bağlantı kalitesi değerlendirmesi | 23-Nis-2026 | 23-Nis-2026 | 23: ST-011-8: SNR tabanlı bağlantı kalitesi değerlendirmesi (23-Nis-26 - 23-Nis-26)
ST-011-11: 50 düğümlü ağ simülasyonu ve yük testi | 23-Nis-2026 | 23-Nis-2026 | 23: ST-011-11: 50 düğümlü ağ simülasyonu ve yük testi (23-Nis-26 - 23-Nis-26)
ST-014-8: Harita performans optimizasyonu (50+ marker) | 23-Nis-2026 | 23-Nis-2026 | 23: ST-014-8: Harita performans optimizasyonu (50+ marker) (23-Nis-26 - 23-Nis-26)
ST-014-9: Harita erişilebilirlik kontrolü | 24-Nis-2026 | 24-Nis-2026 | 24: ST-014-9: Harita erişilebilirlik kontrolü (24-Nis-26 - 24-Nis-26)
Sprint - Sprint 9 |  |  | 5: Sprint - Sprint 9
ST-013-1: Mesaj veri modeli ve SQLite şeması | 27-Nis-2026 | 27-Nis-2026 | 27: ST-013-1: Mesaj veri modeli ve SQLite şeması (27-Nis-26 - 27-Nis-26)
ST-015-1: Kanal veri modeli ve SQLite şeması | 27-Nis-2026 | 27-Nis-2026 | 27: ST-015-1: Kanal veri modeli ve SQLite şeması (27-Nis-26 - 27-Nis-26)
ST-019-1: React + Vite proje yapısı kurulumu | 27-Nis-2026 | 27-Nis-2026 | 27: ST-019-1: React + Vite proje yapısı kurulumu (27-Nis-26 - 27-Nis-26)
ST-029-1: Güvenlik log veri yapısı ve formatı tanımı | 27-Nis-2026 | 27-Nis-2026 | 27: ST-029-1: Güvenlik log veri yapısı ve formatı tanımı (27-Nis-26 - 27-Nis-26)
ST-031-1: Unity test çerçevesi kurulumu ve örnek firmware testi | 27-Nis-2026 | 27-Nis-2026 | 27: ST-031-1: Unity test çerçevesi kurulumu ve örnek firmware testi (27-Nis-26 - 27-Nis-26)
ST-042-1: Telemetri veri yapısı ve Protobuf şeması | 27-Nis-2026 | 27-Nis-2026 | 27: ST-042-1: Telemetri veri yapısı ve Protobuf şeması (27-Nis-26 - 27-Nis-26)
ST-019-2: WebSocket istemci modülü (gerçek zamanlı güncelleme) | 28-Nis-2026 | 28-Nis-2026 | 28: ST-019-2: WebSocket istemci modülü (gerçek zamanlı güncelleme) (28-Nis-26 - 28-Nis-26)
ST-013-2: Mesaj listesi UI bileşeni (ListView, sayfalama) | 28-Nis-2026 | 29-Nis-2026 | 28: ST-013-2: Mesaj listesi UI bileşeni (ListView, sayfalama) (28-Nis-26 - 29-Nis-26); 29: ST-013-2: Mesaj listesi UI bileşeni (ListView, sayfalama) (28-Nis-26 - 29-Nis-26)
ST-015-2: Kanal oluşturma ve silme ekranı | 28-Nis-2026 | 28-Nis-2026 | 28: ST-015-2: Kanal oluşturma ve silme ekranı (28-Nis-26 - 28-Nis-26)
ST-031-2: Mock nesneler oluşturma (mock SPI, mock BLE, mock API) | 28-Nis-2026 | 29-Nis-2026 | 28: ST-031-2: Mock nesneler oluşturma (mock SPI, mock BLE, mock API) (28-Nis-26 - 29-Nis-26); 29: ST-031-2: Mock nesneler oluşturma (mock SPI, mock BLE, mock API) (28-Nis-26 - 29-Nis-26)
ST-029-2: SPIFFS şifreli log yazma modülü | 28-Nis-2026 | 29-Nis-2026 | 28: ST-029-2: SPIFFS şifreli log yazma modülü (28-Nis-26 - 29-Nis-26); 29: ST-029-2: SPIFFS şifreli log yazma modülü (28-Nis-26 - 29-Nis-26)
ST-042-2: Sistem metrikleri okuma (pil, CPU, bellek) | 28-Nis-2026 | 28-Nis-2026 | 28: ST-042-2: Sistem metrikleri okuma (pil, CPU, bellek) (28-Nis-26 - 28-Nis-26)
ST-015-3: QR kod üretme ve gösterme (qr_flutter paketi) | 29-Nis-2026 | 29-Nis-2026 | 29: ST-015-3: QR kod üretme ve gösterme (qr_flutter paketi) (29-Nis-26 - 29-Nis-26)
ST-019-3: Dashboard istatistik kartları bileşeni | 29-Nis-2026 | 29-Nis-2026 | 29: ST-019-3: Dashboard istatistik kartları bileşeni (29-Nis-26 - 29-Nis-26)
ST-042-3: I2C/SPI harici sensör sürücü katmanı | 29-Nis-2026 | 30-Nis-2026 | 29: ST-042-3: I2C/SPI harici sensör sürücü katmanı (29-Nis-26 - 30-Nis-26); 30: ST-042-3: I2C/SPI harici sensör sürücü katmanı (29-Nis-26 - 30-Nis-26)
ST-015-4: QR kod tarama ile kanal ekleme (mobile_scanner) | 30-Nis-2026 | 30-Nis-2026 | 30: ST-015-4: QR kod tarama ile kanal ekleme (mobile_scanner) (30-Nis-26 - 30-Nis-26)
ST-019-4: D3.js veya Cytoscape.js ağ topoloji grafiği | 30-Nis-2026 | 04-May-2026 | 30: ST-019-4: D3.js veya Cytoscape.js ağ topoloji grafiği (30-Nis-26 - 04-May-26); 1: ST-019-4: D3.js veya Cytoscape.js ağ topoloji grafiği (30-Nis-26 - 04-May-26); 2: ST-019-4: D3.js veya Cytoscape.js ağ topoloji grafiği (30-Nis-26 - 04-May-26); 3: ST-019-4: D3.js veya Cytoscape.js ağ topoloji grafiği (30-Nis-26 - 04-May-26); 4: ST-019-4: D3.js veya Cytoscape.js ağ topoloji grafiği (30-Nis-26 - 04-May-26)
ST-013-3: Mesaj gönderme formu (500 karakter sınırı, karakter sayacı) | 30-Nis-2026 | 30-Nis-2026 | 30: ST-013-3: Mesaj gönderme formu (500 karakter sınırı, karakter sayacı) (30-Nis-26 - 30-Nis-26)
ST-029-3: Log rotasyon mekanizması (10MB sınırı) | 30-Nis-2026 | 30-Nis-2026 | 30: ST-029-3: Log rotasyon mekanizması (10MB sınırı) (30-Nis-26 - 30-Nis-26)
ST-031-3: Firmware birim testleri (şifreleme, mesh, GPS) | 30-Nis-2026 | 04-May-2026 | 30: ST-031-3: Firmware birim testleri (şifreleme, mesh, GPS) (30-Nis-26 - 04-May-26); 1: ST-031-3: Firmware birim testleri (şifreleme, mesh, GPS) (30-Nis-26 - 04-May-26); 2: ST-031-3: Firmware birim testleri (şifreleme, mesh, GPS) (30-Nis-26 - 04-May-26); 3: ST-031-3: Firmware birim testleri (şifreleme, mesh, GPS) (30-Nis-26 - 04-May-26); 4: ST-031-3: Firmware birim testleri (şifreleme, mesh, GPS) (30-Nis-26 - 04-May-26)
ST-013-4: Mesaj iletim durumu göstergesi | 01-May-2026 | 01-May-2026 | 1: ST-013-4: Mesaj iletim durumu göstergesi (01-May-26 - 01-May-26)
ST-015-5: Kanal listesi ve aktif kanal seçimi UI | 01-May-2026 | 01-May-2026 | 1: ST-015-5: Kanal listesi ve aktif kanal seçimi UI (01-May-26 - 01-May-26)
ST-029-4: Log HMAC bütünlük koruması | 01-May-2026 | 01-May-2026 | 1: ST-029-4: Log HMAC bütünlük koruması (01-May-26 - 01-May-26)
ST-042-4: Eşik uyarı mekanizması implementasyonu | 01-May-2026 | 01-May-2026 | 1: ST-042-4: Eşik uyarı mekanizması implementasyonu (01-May-26 - 01-May-26)
ST-013-5: SQLite mesaj depolama ve sorgulama | 04-May-2026 | 05-May-2026 | 4: ST-013-5: SQLite mesaj depolama ve sorgulama (04-May-26 - 05-May-26); 5: ST-013-5: SQLite mesaj depolama ve sorgulama (04-May-26 - 05-May-26)
ST-015-6: Flutter Secure Storage ile anahtar saklama | 04-May-2026 | 04-May-2026 | 4: ST-015-6: Flutter Secure Storage ile anahtar saklama (04-May-26 - 04-May-26)
ST-029-5: Kritik olay anlık uyarı mekanizması | 04-May-2026 | 04-May-2026 | 4: ST-029-5: Kritik olay anlık uyarı mekanizması (04-May-26 - 04-May-26)
ST-042-5: SPIFFS'te zaman serisi depolama (7 gün, rotasyon) | 04-May-2026 | 04-May-2026 | 4: ST-042-5: SPIFFS'te zaman serisi depolama (7 gün, rotasyon) (04-May-26 - 04-May-26)
ST-019-5: Bağlantı kalitesi renk kodlaması (yeşil/sarı/kırmızı) | 05-May-2026 | 05-May-2026 | 5: ST-019-5: Bağlantı kalitesi renk kodlaması (yeşil/sarı/kırmızı) (05-May-26 - 05-May-26)
ST-031-4: Flutter birim test altyapısı ve mock servisleri | 05-May-2026 | 06-May-2026 | 5: ST-031-4: Flutter birim test altyapısı ve mock servisleri (05-May-26 - 06-May-26); 6: ST-031-4: Flutter birim test altyapısı ve mock servisleri (05-May-26 - 06-May-26)
ST-042-6: JSON dışa aktarma ve round-trip birim testi | 05-May-2026 | 05-May-2026 | 5: ST-042-6: JSON dışa aktarma ve round-trip birim testi (05-May-26 - 05-May-26)
ST-029-6: Web arayüzü log görüntüleme ve dışa aktarma | 05-May-2026 | 05-May-2026 | 5: ST-029-6: Web arayüzü log görüntüleme ve dışa aktarma (05-May-26 - 05-May-26)
ST-013-6: JSON ve CSV dışa aktarma modülü | 06-May-2026 | 07-May-2026 | 6: ST-013-6: JSON ve CSV dışa aktarma modülü (06-May-26 - 07-May-26); 7: ST-013-6: JSON ve CSV dışa aktarma modülü (06-May-26 - 07-May-26)
ST-019-6: Leaflet.js + OpenStreetMap harita entegrasyonu | 06-May-2026 | 06-May-2026 | 6: ST-019-6: Leaflet.js + OpenStreetMap harita entegrasyonu (06-May-26 - 06-May-26)
ST-019-7: Düğüm detay paneli bileşeni | 07-May-2026 | 07-May-2026 | 7: ST-019-7: Düğüm detay paneli bileşeni (07-May-26 - 07-May-26)
ST-031-5: Jest + React Testing Library kurulumu | 07-May-2026 | 07-May-2026 | 7: ST-031-5: Jest + React Testing Library kurulumu (07-May-26 - 07-May-26)
ST-013-7: Mesaj round-trip birim testi | 08-May-2026 | 08-May-2026 | 8: ST-013-7: Mesaj round-trip birim testi (08-May-26 - 08-May-26)
ST-013-8: WCAG 2.1 AA erişilebilirlik kontrolü | 08-May-2026 | 08-May-2026 | 8: ST-013-8: WCAG 2.1 AA erişilebilirlik kontrolü (08-May-26 - 08-May-26)
ST-019-9: Responsive layout ve CSS tasarımı | 08-May-2026 | 08-May-2026 | 8: ST-019-9: Responsive layout ve CSS tasarımı (08-May-26 - 08-May-26)
ST-019-8: PWA cache ile çevrimdışı dashboard desteği | 08-May-2026 | 08-May-2026 | 8: ST-019-8: PWA cache ile çevrimdışı dashboard desteği (08-May-26 - 08-May-26)
ST-031-7: Test raporu üretimi ve CI entegrasyonu | 08-May-2026 | 08-May-2026 | 8: ST-031-7: Test raporu üretimi ve CI entegrasyonu (08-May-26 - 08-May-26)
ST-031-6: Kod kapsamı ölçüm araçları entegrasyonu (gcov, lcov) | 08-May-2026 | 08-May-2026 | 8: ST-031-6: Kod kapsamı ölçüm araçları entegrasyonu (gcov, lcov) (08-May-26 - 08-May-26)
Sprint - Sprint 10 |  |  | 5: Sprint - Sprint 10
ST-020-1: Düğüm listesi sayfası ve filtreleme | 11-May-2026 | 11-May-2026 | 11: ST-020-1: Düğüm listesi sayfası ve filtreleme (11-May-26 - 11-May-26)
ST-016-1: PTT buton UI bileşeni (basılı tut etkileşimi) | 11-May-2026 | 11-May-2026 | 11: ST-016-1: PTT buton UI bileşeni (basılı tut etkileşimi) (11-May-26 - 11-May-26)
ST-022-1: Chart.js veya Recharts entegrasyonu | 11-May-2026 | 11-May-2026 | 11: ST-022-1: Chart.js veya Recharts entegrasyonu (11-May-26 - 11-May-26)
ST-032-1: 3 düğümlü mesh simülasyon ortamı kurulumu (Docker veya VM) | 11-May-2026 | 12-May-2026 | 11: ST-032-1: 3 düğümlü mesh simülasyon ortamı kurulumu (Docker veya VM) (11-May-26 - 12-May-26); 12: ST-032-1: 3 düğümlü mesh simülasyon ortamı kurulumu (Docker veya VM) (11-May-26 - 12-May-26)
ST-016-2: Ses kayıt modülü (Flutter mikrofon API) | 12-May-2026 | 13-May-2026 | 12: ST-016-2: Ses kayıt modülü (Flutter mikrofon API) (12-May-26 - 13-May-26); 13: ST-016-2: Ses kayıt modülü (Flutter mikrofon API) (12-May-26 - 13-May-26)
ST-020-2: Düğüm yapılandırma formu bileşeni | 12-May-2026 | 14-May-2026 | 12: ST-020-2: Düğüm yapılandırma formu bileşeni (12-May-26 - 14-May-26); 13: ST-020-2: Düğüm yapılandırma formu bileşeni (12-May-26 - 14-May-26); 14: ST-020-2: Düğüm yapılandırma formu bileşeni (12-May-26 - 14-May-26)
ST-022-2: Pil ve güç durumu grafik bileşeni | 12-May-2026 | 12-May-2026 | 12: ST-022-2: Pil ve güç durumu grafik bileşeni (12-May-26 - 12-May-26)
ST-022-3: Sinyal kalitesi (RSSI/SNR) grafik bileşeni | 13-May-2026 | 13-May-2026 | 13: ST-022-3: Sinyal kalitesi (RSSI/SNR) grafik bileşeni (13-May-26 - 13-May-26)
ST-032-2: Mesh protokolü entegrasyon test senaryoları | 13-May-2026 | 14-May-2026 | 13: ST-032-2: Mesh protokolü entegrasyon test senaryoları (13-May-26 - 14-May-26); 14: ST-032-2: Mesh protokolü entegrasyon test senaryoları (13-May-26 - 14-May-26)
ST-016-3: Ses iletim modülü (Wi-Fi Mesh üzerinden) | 14-May-2026 | 15-May-2026 | 14: ST-016-3: Ses iletim modülü (Wi-Fi Mesh üzerinden) (14-May-26 - 15-May-26); 15: ST-016-3: Ses iletim modülü (Wi-Fi Mesh üzerinden) (14-May-26 - 15-May-26)
ST-022-4: Çevresel sensör grafik bileşeni | 14-May-2026 | 14-May-2026 | 14: ST-022-4: Çevresel sensör grafik bileşeni (14-May-26 - 14-May-26)
ST-022-5: Zaman aralığı seçici bileşeni | 15-May-2026 | 15-May-2026 | 15: ST-022-5: Zaman aralığı seçici bileşeni (15-May-26 - 15-May-26)
ST-020-3: Yapılandırma gönderme API entegrasyonu | 15-May-2026 | 18-May-2026 | 15: ST-020-3: Yapılandırma gönderme API entegrasyonu (15-May-26 - 18-May-26); 16: ST-020-3: Yapılandırma gönderme API entegrasyonu (15-May-26 - 18-May-26); 17: ST-020-3: Yapılandırma gönderme API entegrasyonu (15-May-26 - 18-May-26); 18: ST-020-3: Yapılandırma gönderme API entegrasyonu (15-May-26 - 18-May-26)
ST-032-3: Şifreleme modülü NIST CAVP entegrasyon testleri | 15-May-2026 | 18-May-2026 | 15: ST-032-3: Şifreleme modülü NIST CAVP entegrasyon testleri (15-May-26 - 18-May-26); 16: ST-032-3: Şifreleme modülü NIST CAVP entegrasyon testleri (15-May-26 - 18-May-26); 17: ST-032-3: Şifreleme modülü NIST CAVP entegrasyon testleri (15-May-26 - 18-May-26); 18: ST-032-3: Şifreleme modülü NIST CAVP entegrasyon testleri (15-May-26 - 18-May-26)
ST-016-3: Ses iletim modülü (Wi-Fi Mesh üzerinden) | 18-May-2026 | 19-May-2026 | 18: ST-016-3: Ses iletim modülü (Wi-Fi Mesh üzerinden) (18-May-26 - 19-May-26); 19: ST-016-3: Ses iletim modülü (Wi-Fi Mesh üzerinden) (18-May-26 - 19-May-26)
ST-022-6: Eşik uyarı işaretleri | 18-May-2026 | 18-May-2026 | 18: ST-022-6: Eşik uyarı işaretleri (18-May-26 - 18-May-26)
ST-020-4: 30 saniye onay/hata mesajı mekanizması | 19-May-2026 | 19-May-2026 | 19: ST-020-4: 30 saniye onay/hata mesajı mekanizması (19-May-26 - 19-May-26)
ST-022-7: CSV dışa aktarma modülü | 19-May-2026 | 19-May-2026 | 19: ST-022-7: CSV dışa aktarma modülü (19-May-26 - 19-May-26)
ST-032-4: Mobil - firmware API entegrasyon testleri | 19-May-2026 | 20-May-2026 | 19: ST-032-4: Mobil - firmware API entegrasyon testleri (19-May-26 - 20-May-26); 20: ST-032-4: Mobil - firmware API entegrasyon testleri (19-May-26 - 20-May-26)
ST-016-4: Sesli mesaj kayıt ve gönderme ekranı | 20-May-2026 | 20-May-2026 | 20: ST-016-4: Sesli mesaj kayıt ve gönderme ekranı (20-May-26 - 20-May-26)
ST-020-5: Yeniden deneme UI bileşeni | 20-May-2026 | 20-May-2026 | 20: ST-020-5: Yeniden deneme UI bileşeni (20-May-26 - 20-May-26)
ST-022-8: Gerçek zamanlı güncelleme (≤10s) testi | 20-May-2026 | 20-May-2026 | 20: ST-022-8: Gerçek zamanlı güncelleme (≤10s) testi (20-May-26 - 20-May-26)
ST-016-5: Ses seviyesi kontrolü UI | 21-May-2026 | 21-May-2026 | 21: ST-016-5: Ses seviyesi kontrolü UI (21-May-26 - 21-May-26)
ST-020-6: Düğüm yeniden başlatma komutu | 21-May-2026 | 21-May-2026 | 21: ST-020-6: Düğüm yeniden başlatma komutu (21-May-26 - 21-May-26)
ST-032-5: Web - backend API entegrasyon testleri | 21-May-2026 | 22-May-2026 | 21: ST-032-5: Web - backend API entegrasyon testleri (21-May-26 - 22-May-26); 22: ST-032-5: Web - backend API entegrasyon testleri (21-May-26 - 22-May-26)
ST-016-6: Wi-Fi bağlantısı yokken PTT devre dışı bırakma | 22-May-2026 | 22-May-2026 | 22: ST-016-6: Wi-Fi bağlantısı yokken PTT devre dışı bırakma (22-May-26 - 22-May-26)
ST-016-8: PTT gecikme testi (≤500ms) | 22-May-2026 | 22-May-2026 | 22: ST-016-8: PTT gecikme testi (≤500ms) (22-May-26 - 22-May-26)
ST-016-7: Çoklu kullanıcı sesli kanal göstergesi | 22-May-2026 | 22-May-2026 | 22: ST-016-7: Çoklu kullanıcı sesli kanal göstergesi (22-May-26 - 22-May-26)
ST-032-6: CI/CD entegrasyon test pipeline konfigürasyonu | 22-May-2026 | 22-May-2026 | 22: ST-032-6: CI/CD entegrasyon test pipeline konfigürasyonu (22-May-26 - 22-May-26)
ST-020-7: Yapılandırma değişikliği denetim kaydı entegrasyonu | 22-May-2026 | 22-May-2026 | 22: ST-020-7: Yapılandırma değişikliği denetim kaydı entegrasyonu (22-May-26 - 22-May-26)
Sprint - Sprint 11 |  |  | 5: Sprint - Sprint 11
ST-030-3: I6-I10 maddeleri için teknik kontrol ve test | 25-May-2026 | 26-May-2026 | 25: ST-030-3: I6-I10 maddeleri için teknik kontrol ve test (25-May-26 - 26-May-26); 26: ST-030-3: I6-I10 maddeleri için teknik kontrol ve test (25-May-26 - 26-May-26)
ST-021-1: Firmware dosyası yükleme bileşeni (drag & drop) | 27-May-2026 | 29-May-2026 | 27: ST-021-1: Firmware dosyası yükleme bileşeni (drag & drop) (27-May-26 - 29-May-26); 28: ST-021-1: Firmware dosyası yükleme bileşeni (drag & drop) (27-May-26 - 29-May-26); 29: ST-021-1: Firmware dosyası yükleme bileşeni (drag & drop) (27-May-26 - 29-May-26)
ST-030-1: OWASP IoT Top 10 uyumluluk değerlendirme matrisi hazırlama | 27-May-2026 | 28-May-2026 | 27: ST-030-1: OWASP IoT Top 10 uyumluluk değerlendirme matrisi hazırlama (27-May-26 - 28-May-26); 28: ST-030-1: OWASP IoT Top 10 uyumluluk değerlendirme matrisi hazırlama (27-May-26 - 28-May-26)
ST-023-3: Kanal yönetimi sayfası (liste, ekle, sil, yetki) | 28-May-2026 | 28-May-2026 | 28: ST-023-3: Kanal yönetimi sayfası (liste, ekle, sil, yetki) (28-May-26 - 28-May-26)
ST-023-4: Yönetici PIN/sertifika doğrulama modal | 29-May-2026 | 01-Haz-2026 | 29: ST-023-4: Yönetici PIN/sertifika doğrulama modal (29-May-26 - 01-Haz-26); 30: ST-023-4: Yönetici PIN/sertifika doğrulama modal (29-May-26 - 01-Haz-26); 31: ST-023-4: Yönetici PIN/sertifika doğrulama modal (29-May-26 - 01-Haz-26); 1: ST-023-4: Yönetici PIN/sertifika doğrulama modal (29-May-26 - 01-Haz-26)
ST-021-6: OTA UI entegrasyon testi (mock firmware ile) | 29-May-2026 | 29-May-2026 | 29: ST-021-6: OTA UI entegrasyon testi (mock firmware ile) (29-May-26 - 29-May-26)
ST-030-6: Fiziksel güvenlik kontrolleri (JTAG/UART devre dışı) | 29-May-2026 | 02-Haz-2026 | 29: ST-030-6: Fiziksel güvenlik kontrolleri (JTAG/UART devre dışı) (29-May-26 - 02-Haz-26); 30: ST-030-6: Fiziksel güvenlik kontrolleri (JTAG/UART devre dışı) (29-May-26 - 02-Haz-26); 31: ST-030-6: Fiziksel güvenlik kontrolleri (JTAG/UART devre dışı) (29-May-26 - 02-Haz-26); 1: ST-030-6: Fiziksel güvenlik kontrolleri (JTAG/UART devre dışı) (29-May-26 - 02-Haz-26); 2: ST-030-6: Fiziksel güvenlik kontrolleri (JTAG/UART devre dışı) (29-May-26 - 02-Haz-26)
ST-021-2: Hedef düğüm seçim arayüzü | 01-Haz-2026 | 01-Haz-2026 | 1: ST-021-2: Hedef düğüm seçim arayüzü (01-Haz-26 - 01-Haz-26)
ST-023-1: Kullanıcı listesi ve CRUD sayfası | 01-Haz-2026 | 02-Haz-2026 | 1: ST-023-1: Kullanıcı listesi ve CRUD sayfası (01-Haz-26 - 02-Haz-26); 2: ST-023-1: Kullanıcı listesi ve CRUD sayfası (01-Haz-26 - 02-Haz-26)
ST-021-5: Güncelleme geçmişi listesi | 02-Haz-2026 | 03-Haz-2026 | 2: ST-021-5: Güncelleme geçmişi listesi (02-Haz-26 - 03-Haz-26); 3: ST-021-5: Güncelleme geçmişi listesi (02-Haz-26 - 03-Haz-26)
ST-030-5: Firmware güvenlik açığı taraması (bağımlılık analizi) | 02-Haz-2026 | 03-Haz-2026 | 2: ST-030-5: Firmware güvenlik açığı taraması (bağımlılık analizi) (02-Haz-26 - 03-Haz-26); 3: ST-030-5: Firmware güvenlik açığı taraması (bağımlılık analizi) (02-Haz-26 - 03-Haz-26)
ST-024-2: Service Worker implementasyonu (Workbox) | 03-Haz-2026 | 05-Haz-2026 | 3: ST-024-2: Service Worker implementasyonu (Workbox) (03-Haz-26 - 05-Haz-26); 4: ST-024-2: Service Worker implementasyonu (Workbox) (03-Haz-26 - 05-Haz-26); 5: ST-024-2: Service Worker implementasyonu (Workbox) (03-Haz-26 - 05-Haz-26)
ST-023-2: RBAC rol seçimi ve yetki kontrol bileşeni | 03-Haz-2026 | 04-Haz-2026 | 3: ST-023-2: RBAC rol seçimi ve yetki kontrol bileşeni (03-Haz-26 - 04-Haz-26); 4: ST-023-2: RBAC rol seçimi ve yetki kontrol bileşeni (03-Haz-26 - 04-Haz-26)
ST-017-5: Bildirime tıklama ile mesaj ekranına yönlendirme | 04-Haz-2026 | 05-Haz-2026 | 4: ST-017-5: Bildirime tıklama ile mesaj ekranına yönlendirme (04-Haz-26 - 05-Haz-26); 5: ST-017-5: Bildirime tıklama ile mesaj ekranına yönlendirme (04-Haz-26 - 05-Haz-26)
ST-023-5: Denetim kaydı görüntüleme sayfası | 04-Haz-2026 | 04-Haz-2026 | 4: ST-023-5: Denetim kaydı görüntüleme sayfası (04-Haz-26 - 04-Haz-26)
ST-021-4: Başarı/hata/geri alma UI bileşenleri | 04-Haz-2026 | 05-Haz-2026 | 4: ST-021-4: Başarı/hata/geri alma UI bileşenleri (04-Haz-26 - 05-Haz-26); 5: ST-021-4: Başarı/hata/geri alma UI bileşenleri (04-Haz-26 - 05-Haz-26)
ST-030-7: OWASP uyumluluk raporu hazırlama | 04-Haz-2026 | 05-Haz-2026 | 4: ST-030-7: OWASP uyumluluk raporu hazırlama (04-Haz-26 - 05-Haz-26); 5: ST-030-7: OWASP uyumluluk raporu hazırlama (04-Haz-26 - 05-Haz-26)
ST-017-6: Arka plan bağlantı yönetimi testi | 05-Haz-2026 | 05-Haz-2026 | 5: ST-017-6: Arka plan bağlantı yönetimi testi (05-Haz-26 - 05-Haz-26)
ST-017-3: iOS Background App Refresh implementasyonu | 05-Haz-2026 | 05-Haz-2026 | 5: ST-017-3: iOS Background App Refresh implementasyonu (05-Haz-26 - 05-Haz-26)
ST-024-6: Lighthouse PWA denetimi ve optimizasyon | 05-Haz-2026 | 05-Haz-2026 | 5: ST-024-6: Lighthouse PWA denetimi ve optimizasyon (05-Haz-26 - 05-Haz-26)
ST-017-1: Flutter local notifications paketi entegrasyonu | 05-Haz-2026 | 05-Haz-2026 | 5: ST-017-1: Flutter local notifications paketi entegrasyonu (05-Haz-26 - 05-Haz-26)
ST-017-2: Android Foreground Service implementasyonu | 05-Haz-2026 | 05-Haz-2026 | 5: ST-017-2: Android Foreground Service implementasyonu (05-Haz-26 - 05-Haz-26)
ST-024-3: Çevrimdışı cache stratejisi (dashboard, mesajlar, topoloji) | 05-Haz-2026 | 05-Haz-2026 | 5: ST-024-3: Çevrimdışı cache stratejisi (dashboard, mesajlar, topoloji) (05-Haz-26 - 05-Haz-26)
ST-017-4: Bildirim ayarları ekranı (ses, titreşim, kanal bazlı) | 05-Haz-2026 | 05-Haz-2026 | 5: ST-017-4: Bildirim ayarları ekranı (ses, titreşim, kanal bazlı) (05-Haz-26 - 05-Haz-26)
ST-024-5: Çevrimiçi/çevrimdışı durum göstergesi | 05-Haz-2026 | 05-Haz-2026 | 5: ST-024-5: Çevrimiçi/çevrimdışı durum göstergesi (05-Haz-26 - 05-Haz-26)
ST-021-3: Güncelleme ilerleme çubuğu (WebSocket ile gerçek zamanlı) | 05-Haz-2026 | 05-Haz-2026 | 5: ST-021-3: Güncelleme ilerleme çubuğu (WebSocket ile gerçek zamanlı) (05-Haz-26 - 05-Haz-26)
ST-024-1: PWA manifest.json oluşturma ve ikon seti | 05-Haz-2026 | 05-Haz-2026 | 5: ST-024-1: PWA manifest.json oluşturma ve ikon seti (05-Haz-26 - 05-Haz-26)
ST-024-4: Install prompt ve masaüstüne ekleme UI | 05-Haz-2026 | 05-Haz-2026 | 5: ST-024-4: Install prompt ve masaüstüne ekleme UI (05-Haz-26 - 05-Haz-26)
ST-030-4: OWASP ZAP ile web arayüzü güvenlik taraması | 05-Haz-2026 | 05-Haz-2026 | 5: ST-030-4: OWASP ZAP ile web arayüzü güvenlik taraması (05-Haz-26 - 05-Haz-26)
ST-030-2: I1-I5 maddeleri için teknik kontrol ve test | 05-Haz-2026 | 05-Haz-2026 | 5: ST-030-2: I1-I5 maddeleri için teknik kontrol ve test (05-Haz-26 - 05-Haz-26)
Sprint - Sprint 12 |  |  | 5: Sprint - Sprint 12
ST-034-9: Pipeline performans optimizasyonu (30 dakika hedefi) | 08-Haz-2026 | 10-Haz-2026 | 8: ST-034-9: Pipeline performans optimizasyonu (30 dakika hedefi) (08-Haz-26 - 10-Haz-26); 9: ST-034-9: Pipeline performans optimizasyonu (30 dakika hedefi) (08-Haz-26 - 10-Haz-26); 10: ST-034-9: Pipeline performans optimizasyonu (30 dakika hedefi) (08-Haz-26 - 10-Haz-26)
ST-033-8: Property testleri CI/CD entegrasyonu | 08-Haz-2026 | 10-Haz-2026 | 8: ST-033-8: Property testleri CI/CD entegrasyonu (08-Haz-26 - 10-Haz-26); 9: ST-033-8: Property testleri CI/CD entegrasyonu (08-Haz-26 - 10-Haz-26); 10: ST-033-8: Property testleri CI/CD entegrasyonu (08-Haz-26 - 10-Haz-26)
ST-033-1: Firmware property-based test çerçevesi seçimi ve kurulumu | 10-Haz-2026 | 12-Haz-2026 | 10: ST-033-1: Firmware property-based test çerçevesi seçimi ve kurulumu (10-Haz-26 - 12-Haz-26); 11: ST-033-1: Firmware property-based test çerçevesi seçimi ve kurulumu (10-Haz-26 - 12-Haz-26); 12: ST-033-1: Firmware property-based test çerçevesi seçimi ve kurulumu (10-Haz-26 - 12-Haz-26)
ST-034-1: CI/CD platform seçimi ve proje konfigürasyonu (GitHub Actions) | 10-Haz-2026 | 12-Haz-2026 | 10: ST-034-1: CI/CD platform seçimi ve proje konfigürasyonu (GitHub Actions) (10-Haz-26 - 12-Haz-26); 11: ST-034-1: CI/CD platform seçimi ve proje konfigürasyonu (GitHub Actions) (10-Haz-26 - 12-Haz-26); 12: ST-034-1: CI/CD platform seçimi ve proje konfigürasyonu (GitHub Actions) (10-Haz-26 - 12-Haz-26)
ST-033-2: Rastgele ağ topolojisi üreteci implementasyonu | 12-Haz-2026 | 15-Haz-2026 | 12: ST-033-2: Rastgele ağ topolojisi üreteci implementasyonu (12-Haz-26 - 15-Haz-26); 13: ST-033-2: Rastgele ağ topolojisi üreteci implementasyonu (12-Haz-26 - 15-Haz-26); 14: ST-033-2: Rastgele ağ topolojisi üreteci implementasyonu (12-Haz-26 - 15-Haz-26); 15: ST-033-2: Rastgele ağ topolojisi üreteci implementasyonu (12-Haz-26 - 15-Haz-26)
ST-034-3: Flutter Android + iOS derleme pipeline aşaması | 12-Haz-2026 | 15-Haz-2026 | 12: ST-034-3: Flutter Android + iOS derleme pipeline aşaması (12-Haz-26 - 15-Haz-26); 13: ST-034-3: Flutter Android + iOS derleme pipeline aşaması (12-Haz-26 - 15-Haz-26); 14: ST-034-3: Flutter Android + iOS derleme pipeline aşaması (12-Haz-26 - 15-Haz-26); 15: ST-034-3: Flutter Android + iOS derleme pipeline aşaması (12-Haz-26 - 15-Haz-26)
ST-033-6: GPS koordinat round-trip property testi | 16-Haz-2026 | 16-Haz-2026 | 16: ST-033-6: GPS koordinat round-trip property testi (16-Haz-26 - 16-Haz-26)
ST-034-4: React web derleme pipeline aşaması | 16-Haz-2026 | 16-Haz-2026 | 16: ST-034-4: React web derleme pipeline aşaması (16-Haz-26 - 16-Haz-26)
ST-033-7: Telemetri ve mesaj JSON round-trip property testleri | 17-Haz-2026 | 18-Haz-2026 | 17: ST-033-7: Telemetri ve mesaj JSON round-trip property testleri (17-Haz-26 - 18-Haz-26); 18: ST-033-7: Telemetri ve mesaj JSON round-trip property testleri (17-Haz-26 - 18-Haz-26)
ST-034-5: Birim test pipeline aşaması (tüm bileşenler) | 17-Haz-2026 | 18-Haz-2026 | 17: ST-034-5: Birim test pipeline aşaması (tüm bileşenler) (17-Haz-26 - 18-Haz-26); 18: ST-034-5: Birim test pipeline aşaması (tüm bileşenler) (17-Haz-26 - 18-Haz-26)
ST-033-3: Mesaj iletim oranı property testi (>= %99.9) | 18-Haz-2026 | 19-Haz-2026 | 18: ST-033-3: Mesaj iletim oranı property testi (>= %99.9) (18-Haz-26 - 19-Haz-26); 19: ST-033-3: Mesaj iletim oranı property testi (>= %99.9) (18-Haz-26 - 19-Haz-26)
ST-034-6: Entegrasyon test pipeline aşaması | 18-Haz-2026 | 19-Haz-2026 | 18: ST-034-6: Entegrasyon test pipeline aşaması (18-Haz-26 - 19-Haz-26); 19: ST-034-6: Entegrasyon test pipeline aşaması (18-Haz-26 - 19-Haz-26)
ST-033-5: Yapılandırma serileştirme round-trip property testi | 19-Haz-2026 | 19-Haz-2026 | 19: ST-033-5: Yapılandırma serileştirme round-trip property testi (19-Haz-26 - 19-Haz-26)
ST-033-4: AES-256-GCM round-trip property testi | 19-Haz-2026 | 19-Haz-2026 | 19: ST-033-4: AES-256-GCM round-trip property testi (19-Haz-26 - 19-Haz-26)
ST-034-8: Bildirim entegrasyonu (Slack/e-posta) | 19-Haz-2026 | 19-Haz-2026 | 19: ST-034-8: Bildirim entegrasyonu (Slack/e-posta) (19-Haz-26 - 19-Haz-26)
ST-034-2: Firmware derleme pipeline aşaması | 19-Haz-2026 | 19-Haz-2026 | 19: ST-034-2: Firmware derleme pipeline aşaması (19-Haz-26 - 19-Haz-26)
ST-034-7: Kod kapsamı raporu üretimi ve yükleme | 19-Haz-2026 | 19-Haz-2026 | 19: ST-034-7: Kod kapsamı raporu üretimi ve yükleme (19-Haz-26 - 19-Haz-26)
Sprint - Sprint 13 |  |  | 5: Sprint - Sprint 13
ST-035-4: Güç modu geçiş test senaryoları | 22-Haz-2026 | 23-Haz-2026 | 22: ST-035-4: Güç modu geçiş test senaryoları (22-Haz-26 - 23-Haz-26); 23: ST-035-4: Güç modu geçiş test senaryoları (22-Haz-26 - 23-Haz-26)
ST-018-1: Flutter intl paketi entegrasyonu ve ARB dosya yapısı | 22-Haz-2026 | 23-Haz-2026 | 22: ST-018-1: Flutter intl paketi entegrasyonu ve ARB dosya yapısı (22-Haz-26 - 23-Haz-26); 23: ST-018-1: Flutter intl paketi entegrasyonu ve ARB dosya yapısı (22-Haz-26 - 23-Haz-26)
ST-035-7: OTA güncelleme test senaryoları | 24-Haz-2026 | 25-Haz-2026 | 24: ST-035-7: OTA güncelleme test senaryoları (24-Haz-26 - 25-Haz-26); 25: ST-035-7: OTA güncelleme test senaryoları (24-Haz-26 - 25-Haz-26)
ST-018-6: Lokalizasyon testi (tüm ekranlar her iki dilde) | 24-Haz-2026 | 25-Haz-2026 | 24: ST-018-6: Lokalizasyon testi (tüm ekranlar her iki dilde) (24-Haz-26 - 25-Haz-26); 25: ST-018-6: Lokalizasyon testi (tüm ekranlar her iki dilde) (24-Haz-26 - 25-Haz-26)
ST-035-3: Otomatik firmware yükleme scripti | 26-Haz-2026 | 30-Haz-2026 | 26: ST-035-3: Otomatik firmware yükleme scripti (26-Haz-26 - 30-Haz-26); 27: ST-035-3: Otomatik firmware yükleme scripti (26-Haz-26 - 30-Haz-26); 28: ST-035-3: Otomatik firmware yükleme scripti (26-Haz-26 - 30-Haz-26); 29: ST-035-3: Otomatik firmware yükleme scripti (26-Haz-26 - 30-Haz-26); 30: ST-035-3: Otomatik firmware yükleme scripti (26-Haz-26 - 30-Haz-26)
ST-018-2: Türkçe çeviri dosyası (app_tr.arb) tamamlama | 26-Haz-2026 | 30-Haz-2026 | 26: ST-018-2: Türkçe çeviri dosyası (app_tr.arb) tamamlama (26-Haz-26 - 30-Haz-26); 27: ST-018-2: Türkçe çeviri dosyası (app_tr.arb) tamamlama (26-Haz-26 - 30-Haz-26); 28: ST-018-2: Türkçe çeviri dosyası (app_tr.arb) tamamlama (26-Haz-26 - 30-Haz-26); 29: ST-018-2: Türkçe çeviri dosyası (app_tr.arb) tamamlama (26-Haz-26 - 30-Haz-26); 30: ST-018-2: Türkçe çeviri dosyası (app_tr.arb) tamamlama (26-Haz-26 - 30-Haz-26)
ST-035-9: HIL testleri CI/CD entegrasyonu | 01-Tem-2026 | 01-Tem-2026 | 1: ST-035-9: HIL testleri CI/CD entegrasyonu (01-Tem-26 - 01-Tem-26)
ST-018-4: Dil seçimi ayar ekranı | 01-Tem-2026 | 01-Tem-2026 | 1: ST-018-4: Dil seçimi ayar ekranı (01-Tem-26 - 01-Tem-26)
ST-035-5: LoRa iletişim test senaryoları | 02-Tem-2026 | 03-Tem-2026 | 2: ST-035-5: LoRa iletişim test senaryoları (02-Tem-26 - 03-Tem-26); 3: ST-035-5: LoRa iletişim test senaryoları (02-Tem-26 - 03-Tem-26)
ST-018-5: Anlık dil değişikliği (500ms) implementasyonu | 02-Tem-2026 | 03-Tem-2026 | 2: ST-018-5: Anlık dil değişikliği (500ms) implementasyonu (02-Tem-26 - 03-Tem-26); 3: ST-018-5: Anlık dil değişikliği (500ms) implementasyonu (02-Tem-26 - 03-Tem-26)
ST-035-2: HIL test çerçevesi kurulumu ve konfigürasyonu | 03-Tem-2026 | 03-Tem-2026 | 3: ST-035-2: HIL test çerçevesi kurulumu ve konfigürasyonu (03-Tem-26 - 03-Tem-26)
ST-035-1: HIL test donanım kurulumu (3x ESP32-S3 + bağlantı) | 03-Tem-2026 | 03-Tem-2026 | 3: ST-035-1: HIL test donanım kurulumu (3x ESP32-S3 + bağlantı) (03-Tem-26 - 03-Tem-26)
ST-035-6: GPS modülü test senaryoları | 03-Tem-2026 | 03-Tem-2026 | 3: ST-035-6: GPS modülü test senaryoları (03-Tem-26 - 03-Tem-26)
ST-035-8: Güç tüketim ölçümü ve belgeleme | 03-Tem-2026 | 03-Tem-2026 | 3: ST-035-8: Güç tüketim ölçümü ve belgeleme (03-Tem-26 - 03-Tem-26)
ST-018-3: İngilizce çeviri dosyası (app_en.arb) tamamlama | 03-Tem-2026 | 03-Tem-2026 | 3: ST-018-3: İngilizce çeviri dosyası (app_en.arb) tamamlama (03-Tem-26 - 03-Tem-26)
Sprint - Sprint 14 |  |  | 5: Sprint - Sprint 14
ST-037-1: OWASP ZAP kurulumu ve web arayüzü taraması | 06-Tem-2026 | 06-Tem-2026 | 6: ST-037-1: OWASP ZAP kurulumu ve web arayüzü taraması (06-Tem-26 - 06-Tem-26)
ST-036-2: Yük testi senaryoları ve test scripti hazırlama | 06-Tem-2026 | 06-Tem-2026 | 6: ST-036-2: Yük testi senaryoları ve test scripti hazırlama (06-Tem-26 - 06-Tem-26)
ST-037-6: Bulgu giderme ve yeniden tarama | 08-Tem-2026 | 09-Tem-2026 | 8: ST-037-6: Bulgu giderme ve yeniden tarama (08-Tem-26 - 09-Tem-26); 9: ST-037-6: Bulgu giderme ve yeniden tarama (08-Tem-26 - 09-Tem-26)
ST-036-1: 50 düğümlü ağ simülasyon ortamı kurulumu | 08-Tem-2026 | 09-Tem-2026 | 8: ST-036-1: 50 düğümlü ağ simülasyon ortamı kurulumu (08-Tem-26 - 09-Tem-26); 9: ST-036-1: 50 düğümlü ağ simülasyon ortamı kurulumu (08-Tem-26 - 09-Tem-26)
ST-036-4: Uçtan uca gecikme ölçüm ve analizi | 09-Tem-2026 | 10-Tem-2026 | 9: ST-036-4: Uçtan uca gecikme ölçüm ve analizi (09-Tem-26 - 10-Tem-26); 10: ST-036-4: Uçtan uca gecikme ölçüm ve analizi (09-Tem-26 - 10-Tem-26)
ST-037-7: Güvenlik tarama raporu hazırlama | 09-Tem-2026 | 10-Tem-2026 | 9: ST-037-7: Güvenlik tarama raporu hazırlama (09-Tem-26 - 10-Tem-26); 10: ST-037-7: Güvenlik tarama raporu hazırlama (09-Tem-26 - 10-Tem-26)
ST-036-8: Yük testi raporu hazırlama | 10-Tem-2026 | 14-Tem-2026 | 10: ST-036-8: Yük testi raporu hazırlama (10-Tem-26 - 14-Tem-26); 11: ST-036-8: Yük testi raporu hazırlama (10-Tem-26 - 14-Tem-26); 12: ST-036-8: Yük testi raporu hazırlama (10-Tem-26 - 14-Tem-26); 13: ST-036-8: Yük testi raporu hazırlama (10-Tem-26 - 14-Tem-26); 14: ST-036-8: Yük testi raporu hazırlama (10-Tem-26 - 14-Tem-26)
ST-037-3: Firmware bağımlılık CVE taraması | 10-Tem-2026 | 14-Tem-2026 | 10: ST-037-3: Firmware bağımlılık CVE taraması (10-Tem-26 - 14-Tem-26); 11: ST-037-3: Firmware bağımlılık CVE taraması (10-Tem-26 - 14-Tem-26); 12: ST-037-3: Firmware bağımlılık CVE taraması (10-Tem-26 - 14-Tem-26); 13: ST-037-3: Firmware bağımlılık CVE taraması (10-Tem-26 - 14-Tem-26); 14: ST-037-3: Firmware bağımlılık CVE taraması (10-Tem-26 - 14-Tem-26)
ST-036-7: Performans darboğazı analizi ve optimizasyon | 15-Tem-2026 | 15-Tem-2026 | 15: ST-036-7: Performans darboğazı analizi ve optimizasyon (15-Tem-26 - 15-Tem-26)
ST-037-4: Mobil uygulama statik analiz (MobSF veya eşdeğer) | 15-Tem-2026 | 15-Tem-2026 | 15: ST-037-4: Mobil uygulama statik analiz (MobSF veya eşdeğer) (15-Tem-26 - 15-Tem-26)
ST-036-3: Paket iletim oranı ölçüm ve analizi | 16-Tem-2026 | 17-Tem-2026 | 16: ST-036-3: Paket iletim oranı ölçüm ve analizi (16-Tem-26 - 17-Tem-26); 17: ST-036-3: Paket iletim oranı ölçüm ve analizi (16-Tem-26 - 17-Tem-26)
ST-037-2: API uç noktaları güvenlik taraması | 16-Tem-2026 | 17-Tem-2026 | 16: ST-037-2: API uç noktaları güvenlik taraması (16-Tem-26 - 17-Tem-26); 17: ST-037-2: API uç noktaları güvenlik taraması (16-Tem-26 - 17-Tem-26)
ST-036-6: Düğüm ayrılma/katılma senaryosu yük testi | 17-Tem-2026 | 17-Tem-2026 | 17: ST-036-6: Düğüm ayrılma/katılma senaryosu yük testi (17-Tem-26 - 17-Tem-26)
ST-036-5: Mesaj işleme kapasitesi testi (>= 100 msg/s) | 17-Tem-2026 | 17-Tem-2026 | 17: ST-036-5: Mesaj işleme kapasitesi testi (>= 100 msg/s) (17-Tem-26 - 17-Tem-26)
ST-037-5: Penetrasyon testi temel senaryoları | 17-Tem-2026 | 17-Tem-2026 | 17: ST-037-5: Penetrasyon testi temel senaryoları (17-Tem-26 - 17-Tem-26)
Sprint - Sprint 15 |  |  | 5: Sprint - Sprint 15
ST-038-2: Kullanıcı kılavuzu İngilizce çevirisi | 20-Tem-2026 | 21-Tem-2026 | 20: ST-038-2: Kullanıcı kılavuzu İngilizce çevirisi (20-Tem-26 - 21-Tem-26); 21: ST-038-2: Kullanıcı kılavuzu İngilizce çevirisi (20-Tem-26 - 21-Tem-26)
ST-038-3: Donanım montaj rehberi (fotoğraflı) | 21-Tem-2026 | 22-Tem-2026 | 21: ST-038-3: Donanım montaj rehberi (fotoğraflı) (21-Tem-26 - 22-Tem-26); 22: ST-038-3: Donanım montaj rehberi (fotoğraflı) (21-Tem-26 - 22-Tem-26)
ST-038-4: Firmware geliştirme ortamı kurulum rehberi | 22-Tem-2026 | 24-Tem-2026 | 22: ST-038-4: Firmware geliştirme ortamı kurulum rehberi (22-Tem-26 - 24-Tem-26); 23: ST-038-4: Firmware geliştirme ortamı kurulum rehberi (22-Tem-26 - 24-Tem-26); 24: ST-038-4: Firmware geliştirme ortamı kurulum rehberi (22-Tem-26 - 24-Tem-26)
ST-038-5: OpenAPI 3.0 API dokümantasyonu | 27-Tem-2026 | 28-Tem-2026 | 27: ST-038-5: OpenAPI 3.0 API dokümantasyonu (27-Tem-26 - 28-Tem-26); 28: ST-038-5: OpenAPI 3.0 API dokümantasyonu (27-Tem-26 - 28-Tem-26)
ST-038-8: i18n yeni dil ekleme rehberi | 29-Tem-2026 | 30-Tem-2026 | 29: ST-038-8: i18n yeni dil ekleme rehberi (29-Tem-26 - 30-Tem-26); 30: ST-038-8: i18n yeni dil ekleme rehberi (29-Tem-26 - 30-Tem-26)
ST-038-9: Statik dokümantasyon sitesi (MkDocs veya Docusaurus) | 30-Tem-2026 | 31-Tem-2026 | 30: ST-038-9: Statik dokümantasyon sitesi (MkDocs veya Docusaurus) (30-Tem-26 - 31-Tem-26); 31: ST-038-9: Statik dokümantasyon sitesi (MkDocs veya Docusaurus) (30-Tem-26 - 31-Tem-26)
ST-038-7: CHANGELOG.md ve Semantic Versioning konfigürasyonu | 31-Tem-2026 | 31-Tem-2026 | 31: ST-038-7: CHANGELOG.md ve Semantic Versioning konfigürasyonu (31-Tem-26 - 31-Tem-26)
ST-038-1: Kullanıcı kılavuzu Türkçe yazımı | 31-Tem-2026 | 31-Tem-2026 | 31: ST-038-1: Kullanıcı kılavuzu Türkçe yazımı (31-Tem-26 - 31-Tem-26)
ST-038-6: CONTRIBUTING.md ve kod stil kılavuzu | 31-Tem-2026 | 31-Tem-2026 | 31: ST-038-6: CONTRIBUTING.md ve kod stil kılavuzu (31-Tem-26 - 31-Tem-26)
Sprint - Sprint 16 |  |  | 5: Sprint - Sprint 16
ST-039-4: React web production build ve deployment | 03-Ağu-2026 | 05-Ağu-2026 | 3: ST-039-4: React web production build ve deployment (03-Ağu-26 - 05-Ağu-26); 4: ST-039-4: React web production build ve deployment (03-Ağu-26 - 05-Ağu-26); 5: ST-039-4: React web production build ve deployment (03-Ağu-26 - 05-Ağu-26)
ST-039-9: Son güvenlik kontrolü ve onay | 05-Ağu-2026 | 06-Ağu-2026 | 5: ST-039-9: Son güvenlik kontrolü ve onay (05-Ağu-26 - 06-Ağu-26); 6: ST-039-9: Son güvenlik kontrolü ve onay (05-Ağu-26 - 06-Ağu-26)
ST-039-7: Monitoring ve alerting kurulumu | 06-Ağu-2026 | 06-Ağu-2026 | 6: ST-039-7: Monitoring ve alerting kurulumu (06-Ağu-26 - 06-Ağu-26)
ST-039-5: Üretim ortamı deployment rehberi | 07-Ağu-2026 | 07-Ağu-2026 | 7: ST-039-5: Üretim ortamı deployment rehberi (07-Ağu-26 - 07-Ağu-26)
ST-039-2: Firmware v1.0.0 sürüm etiketleme ve binary üretimi | 10-Ağu-2026 | 10-Ağu-2026 | 10: ST-039-2: Firmware v1.0.0 sürüm etiketleme ve binary üretimi (10-Ağu-26 - 10-Ağu-26)
ST-039-10: Üretim PCB üretim dosyaları son kontrolü | 11-Ağu-2026 | 12-Ağu-2026 | 11: ST-039-10: Üretim PCB üretim dosyaları son kontrolü (11-Ağu-26 - 12-Ağu-26); 12: ST-039-10: Üretim PCB üretim dosyaları son kontrolü (11-Ağu-26 - 12-Ağu-26)
ST-039-1: Son entegrasyon testi (tüm bileşenler birlikte) | 12-Ağu-2026 | 13-Ağu-2026 | 12: ST-039-1: Son entegrasyon testi (tüm bileşenler birlikte) (12-Ağu-26 - 13-Ağu-26); 13: ST-039-1: Son entegrasyon testi (tüm bileşenler birlikte) (12-Ağu-26 - 13-Ağu-26)
ST-039-8: v1.0.0 release notları hazırlama | 13-Ağu-2026 | 14-Ağu-2026 | 13: ST-039-8: v1.0.0 release notları hazırlama (13-Ağu-26 - 14-Ağu-26); 14: ST-039-8: v1.0.0 release notları hazırlama (13-Ağu-26 - 14-Ağu-26)
ST-039-3: Flutter uygulaması production build ve store hazırlığı | 14-Ağu-2026 | 14-Ağu-2026 | 14: ST-039-3: Flutter uygulaması production build ve store hazırlığı (14-Ağu-26 - 14-Ağu-26)
ST-039-6: Rollback prosedürü belgeleme ve testi | 14-Ağu-2026 | 14-Ağu-2026 | 14: ST-039-6: Rollback prosedürü belgeleme ve testi (14-Ağu-26 - 14-Ağu-26)